——————————

周村区人民政府办公室

关于认真落实2022年全区经济社会发展

主要目标任务的通知

周政办字〔2022〕3号

各镇政府、街道办事处，周村经济开发区管委会，区政府各部门，有关单位：

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年。按照区委、区政府部署要求，为将区第十九届人民代表大会第一次会议审议通过的《政府工作报告》各项任务落到实处，区政府办公室按照工作项目化、项目责任化、责任清单化的要求，将2022年全区经济社会发展主要目标任务具化为93项重点工作，分解落实到各相关责任单位，由各责任单位明确了季度责任目标。

全区经济社会发展主要目标任务完成情况按季度实施跟踪督查，作为年终考核的重要参考依据。各牵头责任单位（涉及两个以上责任单位的事项，黑体字标出的为牵头责任单位）要对照承担的目标任务，进一步细化措施、夯实责任，以落实突破的拼劲韧劲和有解思维逐项抓好落实。

请各责任单位将任务完成情况分别于2022年4月、7月、10月和2023年1月10日前，经主要负责人签字并加盖公章后报区政府督查室（常委楼417），同时报送电子版。责任单位为多个部门单位的，由牵头部门对协办单位的材料汇总后上报。

联系电话：6195222  6195175

电子公务邮箱：zcqzfbdcs@zb.shandong.cn

附件：2022年全区经济社会发展主要目标任务分解表

周村区人民政府办公室

2022年3月12日

附件

2022年全区经济社会发展主要目标任务分解表

一、2022年经济社会发展主要目标

| 序 号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6%以上，力争增长7%以上。 | 各责任单位按照全年发展趋势分析，明确细化分工指标。 | 各责任单位分工指标符合全年发展趋势分析，全区地区生产总值累计增速持续保持较高水平增长。 | 各责任单位分工指标符合全年发展趋势分析，全区地区生产总值累计增速达到全年预期目标。 | 各责任单位分工指标符合全年发展趋势分析，全力冲刺，确保实现全年地区生产总值增速目标。 | 丁 军 | 区发展改革局 区工业和信息化局 区商务局 区财政局 区住房城乡建设局 区地方金融监管局 区交通运输局 区农业农村局 （区统计局提供数据） |
| 2 | 一般公共预算收入增长7%以上。 | 一般公共预算收入完成5.91亿元，增长4.68%。 | 一般公共预算收入完成11.28亿元，增长5.90%。 | 一般公共预算收入完成17.35亿元，增长6.5%。 | 一般公共预算收入完成21.67亿元，增长7%。 | 贺迎东 | 区财政局 区税务局 |
| 3 | 固定资产投资增长8%以上，力争增长10%以上。 | 固定资产投资增长8%以上。 | 固定资产投资增长8%以上。 | 固定资产投资增长8%以上。 | 固定资产投资增长8%以上。 | 丁 军 | 区发展改革局 区投资促进中心 区财政局 区住房城乡建设局 区自然资源局 周村规划管理办公室 区商务局 （区统计局提供数据） |
| 4 | 社会消费品零售总额增长6.5%。 | 社会消费品零售总额增长5%。 | 社会消费品零售总额增长5.5%。 | 社会消费品零售总额增长6%。 | 社会消费品零售总额增长6.5%。 | 贺迎东 | 区商务局 （区统计局提供数据） |
| 5 | 外贸进出口和实际利用外资预期保持稳定增长。 | 外贸进出口和实际利用外资与去年持平。 | 外贸进出口和实际利用外资与去年持平。 | 外贸进出口和实际利用外资与去年持平。 | 外贸进出口和实际利用外资与去年持平。 | 贺迎东 | 区商务局 |
| 6 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 贺迎东 | 区人力资源社会 保障局 |
| 7 | 全面完成省市下达的节能减排约束性指标。 | 单位GDP能耗完成省市下达下降3.8%的任务，完成全年压减2.86万吨。 | 单位GDP能耗完成省市下达下降3.8%的任务，完成全年压减2.86万吨。 | 单位GDP能耗完成省市下达下降3.8%的任务，完成全年压减2.86万吨。 | 单位GDP能耗完成省市下达下降3.8%的任务，完成全年压减2.86万吨。 | 丁 军 | 区发展改革局 区生态环境分局 |

二、聚焦区域协同发展省市战略，着力在提升开放品质上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 |  | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 加快基础设施互联互通 | 配合做好经十路东延、济潍高速连接线有关工作，启动胶济客专周村东站建设，加快济淄大道建设手续办理，进一步织密和优化济淄交通网络。 | 经十路东延工程开始勘测定界绘制。济潍高速连接线开挖土方0.6万方。对周村东站站房及站前广场进行设计。济淄大道进行线形设计。 | 经十路东延工程完成土地组卷。济潍高速连接线开挖土方25万方。周村东站完成站房及站前广场初步设计。济淄大道进行线形设计。 | 经十路东延工程取得用地批复，开始征地拆迁。济潍高速连接线开挖土方4.3万方并整理边坡。周村东站项目完成施工图设计。济淄大道开始编制项目建议书。 | 经十路东延工程开工建设。济潍高速连接线整理边坡，开始绿化。办理周村东站规划、土地预审等手续。济淄大道进行项目建议书编制工作。 | 耿 峰 | 区交通运输局 |
|  |  | 扎实推进孝妇河文化休闲生态观光带规划建设，开工建设孝妇河联通路大桥，建成孝妇河袁家桥，密切与主城区对接联通。 | 联通路大桥管线迁改工作完成50%，袁家桥主体工程完工。 | 联通路大桥管线迁改工作完成100%；联通路大桥桩基工程完成30%，袁家桥建成通车。 | 联通路大桥桩基工程完成60%。 | 联通路大桥桩基工程完成100%。 | 彭开国 | 区水利局 北郊镇政府 |
|  |  | 启动东门路、明阳路改扩建工程，新打通2条与文昌湖的快速连接线。 | 明阳路、东门路进行线形设计。 | 明阳路、东门路完成线形设计。 | 明阳路编制项目建议书，东门路着手编制项目建议书。 | 明阳路取得项目建议书批复，东门路完成项目建议书编制工作。 | 耿 峰 | 区交通运输局 |
| 9 | 高端定位区域产业发展 | 聘请专业机构，重新定位规划“文昌湖—王村”版块和大学城园区产业发展。 | ①委托济南市工程咨询院编制产业发展规划。 ②按照淄政办字〔2021〕第87号《淄博市人民政府办公室关于推进淄博新区与淄博大学城统筹融合发展的通知》及有关会议精神，与相关部门及新区融合办对接大学城园区功能定位及发展方向。 | ①产业发展规划经论证后批准实施，按照产业发展规划开展招商引资。 ②依据有关文件、会议精神，与专业机构做好对接，配合开展骨干企业调研，搜集产业发展有关基础资料。 | ①按照产业发展规划开展招商引资。 ②配合专业机构，对搜集的有关材料进行整理，择机到类似功能区及产业园区、有关企业进行参观、调研，学习有关经验。 | ①按照产业发展规划开展招商引资。 ②在国土空间总体规划成果及园区产业发展现状的基础上，与相关部门及专家对接，论证、完善产业发展规划定位。 | 丁 军 耿 峰 | 王村镇政府 淄博大学城发展中心 |
|  |  | “文昌湖—王村”版块，立足文昌湖生态优势和王村镇产业基础，在文昌湖核心区域大力发展文化旅游产业，文昌湖周边区域及王村镇着力发展高新技术产业，打造绿色经济产业带，加快济淄同城化科创大走廊先行区建设。 | ①建立健全我区济淄同城化科创大走廊示范区建设推进机制，加强对济淄同城化科创大走廊示范区建设的组织领导，统筹推进重点工作。 ②提出2022年度高新技术产业产值纳统建议名单，辅导王村镇企业做好高新技术企业申报材料的准备工作。 ③加强重点项目谋划，一季度推荐王村镇八三石墨绿色化技改项目、中锆新材氧化锆固废综合处理等项目列入市重点技改项目名单，支持企业通过技改手段推动节能降耗。同时推动大陆石墨焙烧炉改造等项目前期手续办理。 | ①围绕无机非金属新材料、氢能源等领域，推动产业链向绿色高端延伸，集中打造新材料、新能源产业新高地。 ②集中开展高新技术企业认定培训会，组织王村镇企业进行第一批高企申报认定。 ③加强对市级重点项目调度，及时准确掌握项目进展情况、存在的问题，积极帮助企业解决生产经营中存在的问题。开展政策宣讲活动，向企业宣传讲解现有政策措施，让企业对扶持政策应享尽享。对已开工项目及时纳统入库。 | ①高水平推进全域旅游，加快王村醋博物馆、西铺蒲松龄书馆、凤凰山景区等重要景区与章丘旅游资源打包宣传推广。 ②继续跟进指导王村镇企业进行高企（第二批）申报；加大高企政策宣讲和培育力度，根据省、市通知要求，组织符合条件企业进行高新技术企业市级备案。 ③对市重点技改项目进行年中调整，及时补充一批体量大、投资强度高、示范效应好的项目列入市重点技术改造项目。及时兑现落实各项政策措施，积极发挥财政资金引导示范作用。 | ①加快与驻济高校、医疗机构、科研院所的深度对接和战略合作，实现资源共享、人才共育、设施共建、成果共用，共同打造教育、医疗、康养产业新高地。 ②完成高新技术企业认定推荐工作，分析汇总高新技术产业产值统计数据情况。 ③积极帮助企业争取设备购置补助、技改专项贷等扶持政策，调度重点项目进展情况，争取项目年度开工率、投资完成率达到两个百分之百。 | 丁 军 贺迎东 | 区发展改革局 区科技局 区工业和信息化局 区文化和旅游局 区自然资源局 周村规划管理办公室 区投资促进中心 王村镇政府 |
|  |  | 重点加强与山东大学龙山校区等驻济高校对接合作，密切与山东产研院、超算中心协同联动，打造区域科技研发中心和科研成果孵化基地。 | 举行济淄同城化科技创新协同推进会，推动齐鲁工业大学（山东省科学院）与周村区政府签署战略合作协议，启动周村区科技成果转化平台，成立“驻济高校‘科技副总’周村工作站”，主动链接齐鲁科创大走廊创新资源。 | 对“济淄同城化科技创新协同推进会”上签订的校企产学研合作项目转化落地及时跟进、靠上服务，并指导企业全面规范项目实施过程。 | 深入企业广泛宣传发动，调研征集我区企业技术、人才需求与驻济高校院所的学科优势、科技成果。 | 积极推荐企业与驻济高校院所的产学研合作项目申报各级校城融合项目，到企业对“科技副总”的工作开展情况进行调度汇总。 | 贺迎东 | 区科技局 |
|  |  | 与深圳能源集团合作，加快推进安泽特气金属储氢和光催化制氢项目，建设济淄氢能开发利用示范城市。 | 进一步对接周边相关村居，协调土地租赁事宜。 | 对接自然资源部门和行政审批部门，办理相关手续，做好开工建设准备。 | 安泽特气金属储氢和光催化制氢项目开工建设。 | 力争安泽特气金属储氢和光催化制氢项目建成投用。 | 丁 军 | 王村镇政府 区发展改革局 区工业和信息化局 |
|  |  | 积极对接桑普能源科技，推动建筑构件式太阳能热水器项目落地，共建国家新能源技术研究中心。 | 进一步对接建筑构件式太阳能热水器项目单位，明确投资主体。 | 力争启动建筑构件式太阳能热水器项目各项手续办理。 | 力争开工建设建筑构件式太阳能热水器项目。 | 力争完成建筑构件式太阳能热水器项目厂房主体建设。 | 丁 军 | 王村镇政府 |
|  |  | 大学城园区，以打造产业孵化器为目标，全力抓好青科大淄博教科产融合基地、淄博职业学院装备智能制造实训基地等项目建设，支持校企共建技术研发中心、科研转化平台，放大园区高校研发和人才智力优势，打造孝妇河科创聚集新高地。 | 青科大淄博教科产融合基地一季度完成外幕墙安装80%，室内安装及装修工程40%。淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地临建搭设完成，三通一平完成，基础砼浇筑完成。 | 青科大淄博教科产融合基地二季度完成外幕墙安装100%，室内安装及装修工程70%。淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地主体结构完成60%，二次结构穿插进行，计划完成20%。 | 青科大淄博教科产融合基地三季度竣工并投入使用。淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地主体全部完成，二次结构完成70%，室内外装饰装修完成20%，给排水安装、消防、暖通排烟、强弱电安装完成20%。 | 淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地二次结构全部完成，屋面及防水施工完成，幕墙完成20%，室内外装饰装修完成50%，给排水安装、消防、暖通排烟、强弱电安装完成50%。 | 耿 峰 | 淄博大学城发展中心 |
|  |  | 全面加快与淄博新区产业融合步伐，抓好特色产业园区建设，引导互联网大数据、智能制造等优势产业加快发展，形成人才、技术密集型产业体系。 | 持续推进“四强”产业发展，组织辖区符合条件的企业积极申报新经济种子入库企业。积极引导企业实施技术改造。抓好正威华誉清洁能源项目服务保障工作。 | 对标淄博新区产业发展要求，严把辖区尤其是孝妇河以东区域项目立项关口，积极引导互联网大数据、智能制造、新材料等优质产业项目落地。 | 抓好齐鲁数谷、创业创新产业园、创新梦工厂、弗徕威产业园等特色产业园区内企业的服务保障工作；完善服务机制，及时将有潜力的企业纳入“四上”培育台账。 | 积极对上争取，指导新材料、智能制造等优势产业申请技改贷，推动技术改造，提高产品核心竞争力。 | 丁 军 | 区发展改革局 北郊镇政府 |
| 10 | 扎实推进文旅对接融合 | 完成古商城北片区规划设计，优化核心景区经营业态和功能品质。 | ①完成古商城北片区整体方案设计。 ②制定发布古商城业态分级调整提升实施方案和氛围提升方案。 ③启动市井广场工程。 | ①完成古商城北片区施工图设计，分期分批开工建设。 ②积极推进核心景区业态提升。 ③实施连街串巷、院落提升、市井广场工程。 | ①完成北片区民乐戏院和品牌餐饮工程建设并开展招商工作。 ②核心景区积极引进新业态。 ③实施核心景区道路、亮化等提升改造工程。 | ①继续开展北片区项目招商并取得阶段性成果。 ②继续开展核心景区业态调整并取得阶段性成果。 ③完成核心景区院落和基础设施提升工程。 | 彭开国 | 古商城保护 发展中心 |
|  |  | 制定重点旅游线路补贴办法，加强与重点旅行社合作，全面融入省会经济圈景点门票联动优惠体系，形成与省内重要旅游景点的协同发展。 | 研究制定重点旅游线路补贴办法，加强与重点旅行社合作，丰富我区旅游线路，吸引外地游客。 | 计划举办“百家旅行社进周村”旅游推介会。实施章丘、周村一体化文旅融合发展，与章丘区联动推出“百脉泉—古商城—文昌湖”等特色旅游线路。 | 借助省会经济圈文旅宣传平台，与章丘等文旅官方自媒体加强合作，互相推介旅游资源。 | 推动收费景区加盟“好客山东”文化旅游主题信用卡、“齐惠游”旅游年卡等活动，融入省会经济圈景点门票联动体系。 | 彭开国 | 区文化和旅游局 |

三、聚焦实现更高质量发展目标，着力在优化产业生态上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 |  | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 提升壮大产业规模 | 深化工业投资项目“1+N”审批制度改革，推行建筑工程施工许可“零材料”办理，全力支持保障重点项目建设。 | 根据淄建改办〔2022〕1号文件要求，依托市级工改系统优化升级工作，配合完成系统调研、设计阶段，根据优化方案，梳理施工许可相关事项，实现相关信息共享。 | 持续落实淄建改办〔2022〕1号文件要求，配合完成市级工改系统测试、试运行、持续提升等工作。争取全市试点区县，全力支持市级部门，配合市级编制操作手册，推广系统使用，大力推进建筑工程施工许可“零材料”办理。 | 根据系统运行情况，及时反馈遇到问题，进一步优化系统建设。提出合理性建议，协助市级完善建筑工程施工许可相关流程。 | 完成建筑工程施工许可“零材料”办理，并长期坚持。 | 高 辉 | 区行政审批服务局 |
|  |  | 突出抓好总投资512.7亿元的96个区重点项目（其中文昌湖40个项目、总投资214亿元），确保35个以上纳入市重大项目，8个以上列入省级重点项目。 | 制定印发周村区重点项目名单，实行区领导和部门挂包责任制。 | 做好市区重点项目半年调整准备工作，储备重点项目10个以上。 | 实施重点项目动态调整，将具备条件的储备项目纳入重点项目名单。 | 确保区重点项目56个以上，市重大项目35个以上。 | 丁 军 | 区发展改革局 |
|  |  | 力争恒利纺织高档复合功能型面料、大亚海工装备等重点项目竣工投产，完成投资85亿元以上（其中文昌湖20亿元以上）。 | 加快推进项目手续办理，梳理制定周村区重点项目亟需解决问题清单。 | 坚持问题导向，加强项目督导推进，确保12个以上新开工项目开工建设。 | 落实“要素资源跟着项目走”的保障机制，推动土地、资金等要素资源向项目聚集。 | 确保恒利纺织高档复合功能型面料等重点项目竣工或部分竣工，完成投资65亿元以上。 | 丁 军 | 区发展改革局 |
| 12 | 加速产业集群发展 | 聚焦行业头部企业、产业链条顶端要素，坚持对内培育和对外引进两手抓、两促进，聚力打造高端产业集群。 | ①鼓励引导龙头企业开展技术改造，提高产品质量、提升生产效率。开展企业家培训活动，提高企业家素质。 ②以我区特色产业及骨干企业为重点目标，调研分析我区产业链情况，积极对接相关客商企业，做好产业链强链、延链、补链。积极做好2022年重点招商储备项目策划工作。 | ①加强企业培育力度，指导符合条件的企业申报瞪羚、专精特新等荣誉称号，引导企业开展科技创新，建设工业设计等创新平台。 ②以长三角、珠三角、京津冀、西南等地区为重点地区，落实每月至少1次区领导带队招商制度，积极开展产业链专题招商、精准招商等，洽谈对接合作项目。 | ①加强经济运行分析，逐月对重点企业生产经营情况进行调度，及时了解企业生产经营过程中存在的困难问题，积极推动企业健康稳健发展。 ②积极抓好重点在谈招商项目签约落地。以对接洽谈的重点项目为目标，加快推动项目进程，实现更多项目签约落地。 | ①组织企业到高等院校开展培训活动，组织企业开展对标学习，不断开拓企业家眼界和视野。 ②以签约项目为重点目标，积极帮助协调办理项目所需的各项手续，解决项目落地中存在的困难，推进项目早日开工建设，抓好年度项目考核工作。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 区投资促进中心 |
|  |  | 组建5亿元规模股权投资基金，全力支持嘉富能源、鲁铭高温、金润德新材料、恒富家居、北方淄特、大亚金属等“链主”企业做大做强、上市融资，进一步壮大头部企业群体。 | ①完成协议审核确认，积极推进完成基金签约。 ②开展企业对接多层次资本市场摸底调研，详细了解各拟上市挂牌后备企业对接多层次资本市场的工作方案和推进工作中存在问题。 | ①积推进股权投资基金资金落实到位。 ②加强与已启动上市挂牌程序的企业和其保荐券商的交流和沟通，及时了解并协调解决企业遇到的困难。举办“上市挂牌”专题培训活动，组织上市挂牌后备企业走进专业院校，提升认知迭代能力。 | ①加强对上争取，积极推荐，重点争取基金对新材料、新能源、节能环保、大消费、大健康、高端装备、信息技术等高新技术产业和战略性新兴产业支持。投资于周村的项目不低于周村出资额120%。 ②以鲁铭新材、恒富家居、利尔新材料、兴鲁生物科技等企业为重点，密切跟进企业上市挂牌工作进度，做好各项服务保障工作。 | ①加强对上争取，积极推荐，重点争取基金对新材料、新能源、节能环保、大消费、大健康、高端装备、信息技术等高新技术产业和战略性新兴产业支持。投资于周村的项目不低于周村出资额120%。 ②力争推动鲁铭新材进入上市辅导阶段，实现1-2家企业在新三板挂牌。 | 贺迎东 | 区财政局 区地方金融监管局 |
|  |  | 对接抓好线路板终端产业园等重点项目招引落地，新引进过亿元产业项目25个左右，省外到位资金45亿元以上（其中文昌湖引进项目4个、省外到位资金5亿元）。 | 密切对接重点项目投资方，积极邀请来周考察座谈，就项目合作细节洽谈磋商。同时依托区领导每月带队外出招商活动契机，与企业间建立高效沟通渠道，推进项目落地进程。一季度新引进过亿元项目4个，省外到位资金8亿元。 | 结合我区产业规划及布局，以我区重点园区为主要载体，吸引更多优质企业来周投资，推动合作项目落地开花。二季度累计新引进过亿元项目12个，省外到位资金22亿元。 | 围绕我区本土企业发展诉求及各产业链发展过程中的缺失环节，依托谷川联行等我区招商平台，精准梳理我区重点目标招引企业，积极推介我区产业优势及资源禀赋，吸引目标企业来周投资兴业。三季度累计新引进过亿元项目18个，省外到位资金32亿元。 | 密切跟进重点招引项目进度，及时掌握投资企业诉求，做好各项保障服务工作。四季度累计新引进过亿元项目25个，省外到位资金45亿元。 | 丁 军 | 区投资促进中心 |
| 13 | 推动产业提档升级 | 突出“五个优化”主攻方向，用好技改专项贷政策，实施重点技改项目100个以上，力争50个列入市重点技改项目。 | 积极谋划市重点技术改造项目，积极推进八三石墨智能化技改项目等50个项目列入市级重点技改项目，积极协助企业谋划项目。 | 定期调度企业项目建设情况、投资完成情况，做好固定资产投资纳统入库，让统计数据准确反映项目建设情况。 | 利用机关干部联系企业制度，积极向企业宣传技改专项贷等政策措施，引导企业开展高水平技术改造。 | 对已开工项目及时纳统入库，争取全年实施技术改造项目100个以上，50个项目纳入市重点技改项目管理。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 |
|  |  | 加强与卡奥斯等服务商合作，开展工业互联网精准助企活动，引导企业进行数字化、智能化改造。 | 组织不少于2场培训对接活动，培训企业人员不少于20名。 | 累计组织不少于5场培训对接活动，培训企业人员不少于50名。 | 累计组织不少于8场培训对接活动，培训企业人员不少于80名。 | 全年计划组织累计不少于10场培训对接活动，培训企业人员不少于100名。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 |
|  |  | 实施人才引领发展战略，通过“揭榜挂帅”、名校引进等方式深化产才融合，为产业提档升级提供智力支撑。 | 做好省市级人才工程的申报辅导工作，提高申报人选的竞争力。 | 深入企业调研摸底，为省市级人才工作做好培育工作。 | 启动新一轮高校毕业生招聘。加大产业技能人才培育力度。 | 积极与上级对接，及时掌握各级人才工程的评选结果。 | 宋成富 | 区委组织部 区科技局 |
|  |  | 对接引入无锡感知物联网金融，助力不锈钢产业发展。 | 深入对接，完成合作签约。 | 引进无锡感知运营资源。 | 进入实质性运营阶段。 | 进入实质性运营阶段。 | 贺迎东 | 区服务业发展中心 区商务局 |
|  |  | 争取上期所交割仓落户我区，开工建设不锈钢产业园三期和表面处理中心项目，引进国内行业顶尖企业佳境公司、五矿集团做好表面处理中心及上期所交割仓运营。 | ①到上期所进行对接，全力靠上争取不锈钢交割仓落户我区。 ②不锈钢产业园三期和表面处理中心项目土地完成招拍挂。 ③与佳境公司签署合作协议。 | ①加强与上期所、五矿集团和中储对接，全力靠上争取不锈钢交割仓落户我区。 ②不锈钢产业园三期和表面处理中心开工建设。 | ①加强与上期所沟通对接，全力靠上争取不锈钢交割仓落户我区。 ②不锈钢产业园三期和表面处理中心进入建设阶段。 | ①加强与上期所沟通对接，全力靠上争取不锈钢交割仓落户我区。 ②不锈钢产业园三期和表面处理中心建设完成。 | 贺迎东 | 区商务局 区服务业发展中心 |
|  |  | 加快推进万志达不锈钢医疗器械加工制造和世纪正华不锈钢精密加工件等项目建设，引导更多不锈钢企业向精深加工转型。 | ①万志达不锈钢医疗器械加工制造项目开工建设。 ②世纪正华不锈钢精密加工件项目土地完成招拍挂。 | ①万志达不锈钢医疗器械加工制造项目正式开始土建。 ②世纪正华不锈钢精密加工件项目厂房开工建设。 | ①万志达不锈钢医疗器械加工制造项目争取土建完成。 ②世纪正华不锈钢精密加工件项目完成建设，正式投产。 | ①万志达不锈钢医疗器械加工制造项目钢结构开始。 ②世纪正华不锈钢精密加工件项目进入运营阶段。 | 贺迎东 | 区服务业发展中心 区商务局 |
|  |  | 对接引进红星云智慧家居产业园，确保海尔家居产业园等项目建成运营。 | ①红星云智慧家居产业园项目：联系第三方机构，对花园宾馆地块进行清点。与花园宾馆达成搬迁协议。 ②海尔家居产业园：完成竣工验收。 | ①红星云智慧家居产业园项目：核算土地成本，进行土地组卷，开始办理土地手续。 ②海尔家居产业园：投产运营。 | 红星云智慧家居产业园项目：推进相关手续办理。 | 红星云智慧家居产业园项目：完成相关手续办理。 | 丁 军 | 永安街街道办事处 区投资促进中心 |
|  |  | 引导沙发家具企业组建创新联盟、共享设计成果，向个性化全屋定制转型。 | 组织家居生产企业负责人、各高校设计专业师生就创新联盟和全屋定制创新转型召开交流座谈会；指导家具协会举办“森堡杯”中国（周村）第八届家居采购节暨原辅材料展。召开中国软体家具创新发展论坛和品牌推介会。 | 指导家具协会组织企业及高校师生举办“大学生软体家具设计大赛”，与部分企业签订“设计之星”实训基地，为周村培养设计人才。 | 组织部分家居生产企业及辅料生产企业赴上海参加中国第27届家具展，就创新联盟及全屋定制学习借鉴先进经验。 | 组织家具企业召开年度总结会，并对创新创优企业典型进行表彰。在家具产业联合会的指导下，成立创新联盟领导小组，细化创新联盟相关制度和规定。 | 贺迎东 | 区市场监管局 |
|  |  | 调整优化国有企业布局，积极推进融资平台转型，提升市场化融资运营能力。 | 做好调研，摸清情况，提出调整优化国有资本布局方案。 | 按照程序上报区政府批复后，积极组织实施，审核批准各项调整优化事项，出具相关文件。 | 完善各项内控制度，督促各相关单位做好合并吸收工作。 | 指导各相关单位按照新的布局及公司治理结构，积极开展工作，达到各项改革目标。 | 贺迎东 | 区财政局 区地方金融监管局 |
| 14 | 持续培育壮大新经济 | 开展新经济和未来产业培育“沃土”行动，完善“初创—瞪羚—准独角兽—独角兽”等新物种企业梯度培育体系。 | 走访调研企业，做好瞪羚、独角兽企业培育储备工作。 | 围绕智能制造、化工新材料等主导产业建设完善企业全生命周期梯度培育链条，构建“初创—瞪羚—准独角兽—独角兽”培育库，开展精准培育。 | 结合机关干部联系企业工作，定期走访培育企业，了解企业困难和需求，及时为企业排忧解难，针对企业与申报条件存在的差距，积极补齐短板。 | 按照省、市申报通知要求，积极组织培育库符合条件的企业申报，主动与上级部门沟通，力争获批企业数量在去年基础上实现增长。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 |
|  |  | 进一步畅通新经济新赛道，扎实推进万创绿色智慧·综合枢纽物流园区、蓝丝带大健康、金城医药研究院、安澜通讯5G天线、山东轻工职业学院数字时尚教育中心等项目建设，支持恒泰云埠、齐鲁国际供应链大数据产业园等平台高质量发展。 | ①万创绿色智慧·综合枢纽物流园区：推进项目一期园区建设，仓库部分主体建设基本完工，大数据产业楼及配套设施稳步推进。 ②山东轻工职业学院数字时尚教育中心项目：完成“1960大创中心”新建工程主体建设；完成车库楼、原行政办公楼、第一教学楼及南北广场、第五教学楼改造设计。 ③金城医药研究院项目：12号楼办公、质量分析研究和制剂研发区域、13号楼化工合成研发区域、15号楼生物制药研发区域装修完成，完成验收。 ④安澜通讯5G天线项目：办理土地手续。 ⑤蓝丝带大健康项目：完成卫康精准医疗产业园1号楼的验收。 ⑥当好恒泰云埠、齐鲁国际等平台的“服务员”，及时、高效做好项目入园备案、管理等工作。 | ①万创绿色智慧·综合枢纽物流园区：推进项目一期园区建设，仓库部分全部完工，大数据产业楼主体建设完成，园区做开园准备。 ②山东轻工职业学院数字时尚教育中心项目：完成“1960大创中心”新建工程；完成第一教学楼及南北广场和周边道路建设工程；完成原图书馆改建工程设计。 ③金城医药研究院项目：12号楼办公、质量分析研究和制剂研发区域、13号楼化工合成研发区域投入使用，15号楼生物制药研发区域，仪器设备安装。 ④安澜通讯5G天线项目：办理规划、施工、安评、环评等相关手续。 ⑤蓝丝带大健康项目：开始进行部分区域装修设计，形成设计方案初稿。 ⑥根据《协议》约定，做好各项扶持政策兑现工作。 | ①万创绿色智慧·综合枢纽物流园区：项目一期全部建设完成，整体投入使用；推进项目二期土地手续和项目前期手续。 ②山东轻工职业学院数字时尚教育中心项目：完成原图书馆、原行政办公楼、车库楼、第五教学楼改建工程；完成第一食堂加层设计。 ③金城医药研究院项目：15号楼生物制药研发区域投入使用。 ④安澜通讯5G天线项目：按照规划，清理部分地上附着物。 ⑤蓝丝带大健康项目：论证部分区域的装修设计方案，形成定稿。 ⑥“请进来”与“走出去”结合，助力平台整个产业要素。 | ①万创绿色智慧·综合枢纽物流园区：项目一期试运营，推进招商工作，项目二期根据实际情况，分阶段开始建设。 ②山东轻工职业学院数字时尚教育中心项目：完成第一食堂加层建设工程。 ③安澜通讯5G天线项目：开工建设，部分单体基础施工。 ④蓝丝带大健康项目：确定施工队伍，准备开始部分区域的装修。 ⑤督促平台完成招引企业数量、营收、税收等相关承诺。 | 丁 军 耿 峰 | 区发展改革局 丝绸路街道办事处 永安街街道办事处 淄博大学城发展中心 |
|  |  | 对接引入杭州嘿小屋等前沿数字经济平台，全力抓好方达电商园、淄博数字经济港、齐鲁数谷招商运营，培育壮大路米科技等优质数字经济企业。 | 积极推进杭州嘿小屋项目进程，尽快就合作细节达成一致意见，推动项目落地入驻工作。以发展我区数字经济产业为目标，依托富瑞特广场、齐鲁数谷等物理发展空间，做好对外推介宣传。 | 持续优化我区营商环境，聚焦引进一批发展潜力好、科技含量高、市场前景优的数字经济重点项目，同时积极对接本地数字经济优质企业，及时掌握企业发展现状及诉求，通过各项要素保障服务，保障企业做大做强。 | 充分发挥数字经济领域落地项目平台作用，通过落实领导顶格推进机制，积极对接国内外相关领域优质企业，邀请来周洽谈合作，不断推进我区新经济领域产业集群集聚。 | 密切项目跟踪服务，及时掌握并帮助解决投资企业在发展过程遇到的难点堵点问题，有效保障各落地项目真正落地下、运营好。 | 丁 军 | 区投资促进中心 南郊镇政府 青年路街道办事处 淄博大学城发展中心 |
| 15 | 强化资源集约利用 | 坚持向存量要空间，制定搬迁改造计划，扎实推进爱国工业园、前进永盛工业聚集区等小型工业园区提升改造，规划建设多层标准厂房，引导小型工业园区和分散布局的小微企业集中入驻。 | ①对爱国工业园进行全面调查摸底，建立园区现有企业数量、规模、税收贡献及土地利用现状等数据库。 ②联系第三方机构，对前进、永盛工业园进行勘测定界并清点摸底。 | ①结合区城市更新项目规划方案，编制园区发展规划和提升改造实施方案。围绕发展规划招引优质产业项目。 ②联系规划设计院，出具园区规划图。制定园区内企业拆迁方案，与企业签订拆迁协议。 | ①办理立项、土地、规划、施工等相关手续。制定园区升级改造搬迁补偿办法，完善企业搬迁补偿标准和方案。 ②办理项目所需的立项、土地、环评、规划、施工等相关手续。完成地上附着物清表工作。 | ①签订企业拆迁协议，进行搬迁及地面清理。持续招引产业项目。 ②完成项目手续办理，达到开工条件。 | 丁 军 | 大街街道办事处 永安街街道办事处 |
|  |  | 进一步梳理、处置全区批而未供、供而未用土地，盘活新华大道两侧、梅河工业园等低效利用土地。 | 梳理批而未供、供而未用土地现状，摸清新华大道两侧、梅河工业园现状。 | 完成任务量的50%，推进新华大道两侧、梅河工业园等低效利用土地盘活。 | 完成任务量的70%，持续推进新华大道两侧、梅河工业园等低效利用土地盘活。 | 完成任务量的100%，持续推进新华大道两侧、梅河工业园等低效利用土地盘活。 | 耿 峰 | 区自然资源局 |
|  |  | 全面落实工业企业“亩产效益”综合评价改革，强化结果运用，为优质企业扩能、重大项目建设预留充足空间。 | 做好对上衔接，对接“亩产效益”改革工作具体要求，做好准备工作。 | 开展规上和规下工业数据采集、汇总、核实、数据导入等工作。 | 得出评价结果并按照程序进行公示，深化企业评价结果运用，进一步细化、落实正面引导和反向倒逼相结合的差别化政策。 | 深入推动差别化政策落实，提升资源要素利用效率；做好亩产考核事项对接，完成今年省市下达的工业企业“亩产效益”改革任务。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 |

四、聚焦城市转型发展工作导向，着力在多元化赋能上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 |  | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 扎实推进公园城市建设 | 立足周村城市功能定位，突出系统性和文化特色，编制完成全域公园城市总体规划。 | 完成规划设计单位公开招标，取得初步设计方案。 | 征求相关部门、社会意见，对方案进行优化梳理，取得中期成果。 | 设计方案通过专家评审论证，向社会公布，取得最终成果。 | 按照设计方案逐步实施。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 周村规划管理办公室 |
|  |  | 启动米山公园、马鞍山郊野公园、孝妇河主题带状公园、大学城滨河公园建设，加快推进淦河涿河生态整治及沿河廊道建设，完成白云湖湿地公园建设和人民广场一期、天香公园、文昌湖环湖设施改造提升。 | ①配合市里做好孝妇河主题带状公园、大学城滨河公园征地拆迁工作；淦河涿河生态整治工程污水管线改造完成70%；白云湖湿地公园绿化工程完成50%。 ②天香公园市政基础工程基本完成，交叉进行苗木种植；人民广场完成儿童乐园经营业户搬离、初步方案设计工作。 | ①配合市里做好孝妇河主题带状公园、大学城滨河公园征地拆迁工作；淦河涿河生态整治工程污水管线改造工程完工，水利工程完成30%；白云湖湿地公园绿化工程完成80%。 ②天香公园提升改造工程完成全部建设内容；人民广场完成立项、设计、施工、监理、造价咨询招标等前期手续。 | ①配合市里做好孝妇河主题带状公园、大学城滨河公园征地拆迁工作；淦河涿河生态整治工程水利工程完成50%；白云湖湿地公园完工。 ②人民广场开工，进行原有设施拆除、苗木移栽等工作，穿插进行基础施工；完成米山公园、马鞍山郊野公园用地、迁占等前期调查等工作。 | ①配合市里做好孝妇河主题带状公园、大学城滨河公园征地拆迁工作；淦河涿河生态整治工程水利工程完成80%。 ②人民广场完成园建总工程量的50%，穿插进行配套服务设施安装、苗木种植。完成米山公园、马鞍山郊野公园可行性研究报告编制、立项等工作。 | 彭开国 | 区水利局 区综合行政执法局 北郊镇政府 |
|  |  | 新建小寨、大庄等10处街角游园、口袋公园。全力抓好西外环与周隆路路口、济青高速下路口提升改造，打造体现周村特色和文化的重要门户。 | ①筛选街角游园及口袋公园建设项目，完成前期手续，做好开工准备。 ②积极与市高速办对接，请市高速办协调山东高速集团，进行现场踏勘；明确建设主体和实施单位、资金来源方案。 | ①完成2处街角游园及口袋公园建设；完成西外环与周隆路路口、济青高速下路口提升改造拆迁、方案设计、施工、监理、造价咨询招标等前期手续。 ②由建设主体聘请高水平设计单位，制定提升方案；组织相关单位进行方案评审；建设主体单位完成相关施工前程序。 | ①完成3处街角游园及口袋公园建设，西外环与周隆路路口、济青高速下路口提升改造完成。 ②按照提升方案进行工程施工，抓好工程质量和进度。 | ①完成5处街角游园及口袋公园建设，全年目标任务完成。 ②完成高速路下路口提升改造施工，督促施工单位做好后期完善、养护工作，全面提升我区济青高速下路口整体形象，打造体现周村特色和文化的重要门户。 | 耿 峰 彭开国 | 区交通运输局 区综合行政执法局 |
|  |  | 扎实推进张周路和大学城园区城市绿道建设，做好周隆路城市化综合提升一期工程和永安南路综合整治。 | ①与淄博新区融合发展办公室策划实施张周路和大学城园区城市绿道建设项目。 ②周隆路城市化综合提升工程完成前期拆迁等工作，市政工程开工。 ③做好通济街便民疏导点等道路重要节点管控，维持良好市场经营秩序。 | ①与淄博新区融合发展办公室策划实施张周路和大学城园区城市绿道建设项目，按计划分步实施。 ②周隆路城市化综合提升工程市政工程继续施工，具备条件地块景观环境综合提升开工。 ③开展市容秩序整治，规范沿街经营秩序，对店外摆放、乱贴乱画、一店多牌等进行全面整治。 | ①与淄博新区融合发展办公室按计划分步实施，完成季度目标。 ②周隆路城市化综合提升工程完成市政工程总工程量的30%，交叉进行绿化工程施工。 ③常态化巡查整治，做好长效保持。 | ①与淄博新区融合发展办公室按计划分步实施，完成季度目标。 ②周隆路城市化综合提升工程完成年度建设内容。 ③常态化巡查整治，做好长效保持。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 |
| 17 | 扎实推进品质城市建设 | 启动新一轮城乡环境大整治精细管理大提升，组织开展“七大提升行动”，加快制定城市更新办法和标准导则，用好市场化思维、市场化手段，推动饱和式投入、连片式开发、整体性更新。 | 按照“城乡一体、全域整治，统筹推进、高标提升”的思路，持续开展路域环境、建设工地、工业企业扬尘污染、移动污染源、农村环境、爱国卫生和城市精细管理“七大提升行动”。 | 持续采取各种有效措施，以造绿治裸为重点，集中实施系列路面修补、立面整治工程，全面改善城乡环境。 | 聚焦环境脏乱差、城市管理不精细等问题，采取造绿、治乱、精管等措施，解决城市管理不精细等突出问题。 | 以治脏美化、抑尘改善环境为重点，解决各类扬尘污染、环境脏乱差等问题，确保PM10浓度稳步下降，争取城乡面貌根本转变并持续保持。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 |
|  |  | 坚持分片区统一规划、拆迁、建设，确保城市规划整体性和风格一致性。启动二十里铺村棚改项目建设，力争白寨、爱国、大庄、莲花山等34个棚改项目全部竣工交付。 | ①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②在建项目全面复工建设。王家村项目安置房达到竣工条件，中央大尚一期等13个项目基本建成，东马村等14个项目内外装施工，中央大尚二期等4个项目实现主体封顶。二十里铺村项目列入2022年省棚户区改造计划，完成管线勘测、文物勘探等前期工作。 | ①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等6个项目安置房达到竣工条件，东马村等18个项目基本建成，中央大尚二期等8个项目内外装施工。二十里铺村项目完成项目用地出让，完成施工图审查。 | ①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等17个项目安置房达到竣工条件，白寨村等15个项目基本建成。二十里铺村项目启动施工、监理招标工作。 | ①加强日常规划管理工作，确保城市规划整体性和风格一致性。 ②王家村等32个项目安置房达到竣工条件。二十里铺村项目完成临舍、道路、箱变等施工设施，完成基坑开挖。 | 耿 峰 | 区住房城乡建设局 周村规划管理办公室 |
|  |  | 完成新北小区、长安小区等10个老旧小区改造，做好机场路西段、长行中心路等市政道路升级。 | ①老旧小区改造方面：完成项目前期准备工作。 ②完成机场路西段前期进场施工准备工作。长行中心路待棚改项目完成后实施。 | ①老旧小区改造方面：进行各类地下管线施工。 ②对机场路西段进行道路开挖及地下管线施工。 | ①老旧小区改造方面：进行道路恢复、外墙粉刷等基础设施建设，完成总工程形象70%。 ②完成机场路西段灰土施工，完成总工程形象70%。长行中心路进场施工。 | 全面完成工程扫尾工作。 | 耿 峰 | 区住房城乡建设局 |
|  |  | 梳理、解决现有市政设施中存在的各类设计问题。 | 针对现有市政设施中存在的各类设计问题建立台账，详细排查，提报改造方案。 | 对存在问题的路灯照明设施进行改造；窨井盖整治完成380个；沙化路面工程完工50%。 | 路灯照明改造完成工程总进度60%；窨井盖整治完成450个；沙化路面完工100%。 | 路灯照明改造完成全年改造任务；窨井盖整治完成400个。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 |
|  |  | 完成45条道路污水管网清淤及雨污管线改造，对31万平方米沙化路面进行集中整治。 | ①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：与第三方机构对接，完成项目设计、招投标。 ②沙化路面集中整治方面：各镇、街道、社区在征求业主同意使用物业维修资金基础上，做好开工前的各项准备工作。 | ①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成总工程量40%。 ②沙化路面集中整治方面：对市南、胜利生活区、民俗园、晨光苑等居住小区开展沙化路面整治，完成工程总量的30%。 | ①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成总工程量80%。 ②沙化路面集中整治方面：对拥军小区、爱国花园、嘉源逸居等居住小区开展沙化路面整治，完成工程总量的90%，10月中旬完成建设任务，并逐步完善相关资料，做好后续审计验收工作。 | ①道路污水管网清淤及雨污管线改造方面：完成全部工程建设。 ②沙化路面集中整治方面：全面完工并落实验收工作。 | 耿 峰 彭开国 | 区住房城乡建设局 区综合行政执法局 |
| 18 | 扎实推进活力城市建设 | 繁荣发展活力城、东街、富瑞特等商业街区，扎实推进古商城及周边商业区、吾悦广场商业综合体、希尔顿国际广场、大学城·太学里等项目建设，打造一批城市商业地标。 | 古商城抓好与清控汇金文旅团队合作；吾悦广场商业综合体完成大商业主体结构验收；希尔顿国际广场项目完成立项、能评手续；大学城·太学里完成1-3号楼外装和5-7号楼的内外装。 | 古商城突出抓好项目融资和包装策划工作；吾悦广场商业综合体完成大商业采光顶屋面工程；希尔顿国际广场项目4月份开工；大学城·太学里完成项目二期45亩地土地手续办理。 | 突出抓好古商城项目工程建设进度；吾悦广场商业综合体三季度完成大商业内装公区施工；继续推进希尔顿国际广场项目建设；大学城·太学里9月完成二期的规划设计及工程规划许可的办理。 | 突出抓好古商城景区运营管理工作；吾悦广场商业综合体完成大商业外装大面施工计划；希尔顿国际广场年底完成主体施工建设；大学城·太学里年底前二期项目开工建设。 | 贺迎东 | 区商务局 古商城保护发展中心 淄博大学城发展中心 |
|  |  | 大力实施文化品质提升工程，深入挖掘周村历史文化，在具有深厚文化底蕴的街区集中展示，讲好“周村故事”，用文化赋能活力城市建设。 | 挖掘整理周村老城区原有的道路名称，完成20条老街标识牌制作安装工作。完成城市书房选址和设计方案。 | 在文化和自然遗产日举办活动，展现我区深厚历史文化。城市书房开工建设。举办特色文化活动，丰富市民文化生活。 | 完成周村清代城墙修缮工作，瑞蚨祥旧址修缮方案通过验收。完成城市书房图书、设备采购和加工上架工作。举办魅力周村音乐节，提升城市活力。 | 完成万家建筑群1、4、5号院修缮工程。城市书房正式对外开放。 | 彭开国 | 区文化和旅游局 |
|  |  | 用好淄博数字经济港、齐鲁数谷“网红资源”，做好周村城市宣传推介。 | 围绕做好区十三次党代会精神、区“两会”精神宣传，重点突出城市宣传推介。 | 组织区融媒体中心发挥报纸、电视、“掌上周村”微信公众号、“智慧周村”手机台融合优势，创新宣传手段，丰富宣传品类，进行多层次、多视角系列报道。 | 积极对接人民网、新华网、学习强国、今日头条、新浪、腾讯、抖音等全国性媒体平台，集中进行新媒体产品推送，进一步提升传播力。 | 邀请中央级、省级、市级主流媒体来周村采访或上报推送素材稿件的形式，争取在省市主流媒体刊播一批重点稿件。 | 薛华伟 | 区委宣传部 |
| 19 | 扎实推进智慧城市建设 | 整合城管、环保、应急、交通等数据资源，建成“城市智慧大脑”，实现城市运行“一网统管”。 | 按照市大数据局工作部署，依托市级“一网统管”主平台适时推进区级“一网统管”建设工作。 | 按照市大数据局工作部署，依托市级“一网统管”主平台适时推进区级“一网统管”建设工作。 | 按照市大数据局工作部署，依托市级“一网统管”主平台适时推进区级“一网统管”建设工作。 | 按照市大数据局工作部署，依托市级“一网统管”主平台适时推进区级“一网统管”建设工作。 | 丁 军 | 区大数据局 |
|  |  | 实施“智慧城管+”工程，加快智慧城管平台扩容升级，构建感知、分析、服务、指挥、监管“五位一体”智慧城管体系。 | 拓展开发完善“综合执法”和“城管执法音视频”两个子系统，实现执法全过程音视频记录。 | 拓展开发完善“市容环卫”、“市政设施”、“园林绿化”、“渣土运输”及“户外广告”等子系统。 | 完成与市城市管理综合服务平台对接互联。 | 按照省市要求及建设标准，全面完成区城市综合管理服务平台建设，实现感知、分析、监察、指挥、服务五位一体城市管理体系。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 |
|  |  | 建成古商城东门智慧停车场，对中和街、东街等重点区域和沿街路段实施智慧化停车管理。 | ①完成东门智慧停车场主体工程的85%。 ②完成试点路段（中和街）智慧化改造设计、建设方案。 | ①完成东门智慧停车场主体工程并进行智慧停车系统安装。 ②中和街路段开始智慧停车试点改造施工。 | ①东门智慧停车场完成施工并开始试运行。 ②完成施工并开始试运行。 | 视试运行情况逐路段推广智慧停车改造。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 古商城保护开发中心 |
|  |  | 建成资源回收利用中心，加快实现城乡生活垃圾分类智慧化处理。 | 完成资源回收利用中心的选址工作。 | 协调有关部门办理土地手续，完成规划设计工作。 | 完成资源回收利用中心项目的招投标工作，并开工建设。 | 完成主体施工。 | 彭开国 | 区综合行政执法局 |
|  |  | 大力推行“智慧政务”，进一步扩大“智慧化”制证和“云勘验”应用范围，优化政务服务“云咨询”中心，在镇（街道）、村（社区）、商超、园区、街市等多场景布设“政务服务驿站”，配备智慧政务综合自助终端，开发市场主体态势分析平台，加快实现政务服务“掌上查、掌上问、掌上办”。 | 加强制证中心建设，优化规范流程，实施高效制证和快捷发证，实现“智慧化”制证、数据共享。加强勘验中心建设，升级“周村云勘验”微信小程序，优化勘验预约、电子预勘、视频互动、影像记录、整改上传、影像存储、电子签名等功能，推动更多事项实现“远程电子勘验”。 | 加强咨询中心建设，围绕镇（街道）、村（社区）、银行、商超、园区、街市6个场景布设“政务服务驿站”，远程实现办事群众能查、能问、能办，打造安全可信、远程非接触式“可视化咨询、可视化辅导、可视化业务办理”的“就近办、全域办”智慧服务模式，实现互联、互通、互促、互动。 | 加强帮办中心建设，在自助帮办区增设自助电脑、打印机、政务服务综合自助终端，通过“去柜台化”，实行“肩比肩”服务，配备专人为群众和企业全程帮办代办，实现帮办服务全链条；加强受理中心建设，优化“综合一窗”服务专区，推行“360无休服务”、周末预约服务，以“下沉”和“延时”服务推动“个性化”便民服务向纵深发展。 | 开发运行市场主体态势分析平台建设，加快实现政务服务“掌上办”。 | 高 辉 | 区行政审批服务局 |

五、聚焦贯彻落实绿色发展理念，着力在生态品质提升上争做表率、争当标杆

| 序号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 启动新一轮“四减四增”行动，深化“全员环保”机制，做好第二轮中央、省环保督察反馈意见整改和“回头看”迎察工作。 | 根据市新一轮“四减四增”行动方案，起草我区方案。持续深入推进“全员环保”体制机制改革，组织召开生态环境委员会全体成员会议，推动各专业委员会任务落地落实。印发《周村区贯彻落实第二轮山东省生态环境保护督察反馈意见整改方案》，督促各牵头单位按照方案要求推进整改工作。积极对接市做好第二轮中央反馈意见整改和“回头看”迎察工作。 | 按新一轮“四减四增”行动方案，调度有关工作。结合工作实际，完成区生态环境委员会及各专业委员会组成人员调整，不断完善“环保吹哨、部门报到”的实现路径，推动“全员环保”观念深入人心。督促各牵头单位按照《周村区贯彻落实第二轮山东省生态环境保护督察反馈意见整改方案》要求全面推进整改工作。积极对接市做好第二轮中央反馈意见整改和“回头看”迎察工作。 | 按新一轮“四减四增”行动方案，调度有关工作。持续深入推进“全员环保”体制机制改革，推动各专业委员会任务落地落实。督促各牵头单位按照《周村区贯彻落实第二轮山东省生态环境保护督察反馈意见整改方案》要求全面推进整改工作。积极对接市做好第二轮中央反馈意见整改和“回头看”迎察工作。 | 按新一轮“四减四增”行动方案，调度有关工作。不断完善“环保吹哨、部门报到”的实现路径，推动“全员环保”观念深入人心。督促各牵头单位按照《周村区贯彻落实第二轮山东省生态环境保护督察反馈意见整改方案》要求全面推进整改工作。积极对接市做好第二轮中央反馈意见整改和“回头看”迎察工作。 | 彭开国 | 区生态环境分局 |
| 21 | 坚定不移贯彻“双碳”战略，扎实推进“减碳降碳十大行动”，持续抓好能源消费总量和强度“双控”工作，严格落实“五个减量替代”，加快建立绿色低碳循环产业体系。 | 印发周村区实施《淄博市减碳降碳十大行动工作方案》重点任务分工方案，加强月度调度。 | 加强“两高项目”管控，严格控制新增能耗，坚决落实能耗、煤耗减量替代，加强节能监督检查。 | 加强“两高项目”管控，严格控制新增能耗，坚决落实能耗、煤耗减量替代，加强节能监督检查。 | 加强“两高项目”管控，严格控制新增能耗，坚决落实能耗、煤耗减量替代，加强节能监督检查。 | 丁 军 | 区发展改革局 区工业和信息化局 区生态环境分局 |
| 22 | 扎实推进能源结构调整，发挥晶优光伏、华誉清洁能源等产业优势，引导企业从利用传统能源向综合利用太阳能、氢能、空气能、地热能等新型能源转变，并在居民供暖、企业生产、综合交通等方面先行推出一批试点。 | 新建分布式光伏3万平米，新增装机容量3兆瓦；积极引导用能单位建设使用分布式光伏等新能源。 | 新建分布式光伏7万平米，新增装机容量7兆瓦；积极引导用能单位建设使用分布式光伏等新能源。 | 新建分布式光伏11万平米，新增装机容量11兆瓦；积极引导用能单位建设使用分布式光伏等新能源。 | 新建分布式光伏15万平米，新增装机容量15兆瓦；积极引导用能单位建设使用分布式光伏等新能源。 | 丁 军 | 区发展改革局 区工业和信息化局 |
| 23 | 实施大气环境一体化综合决策服务2.0项目，深入推进VOCs、脱硫脱硝等五个专项行动，推动重点行业全过程管控。 | 完成大气环境一体化综合决策服务2.0项目招标。持续开展废气旁路排查、挥发性有机物治理，推进王村镇20家工业窑炉企业进行脱硫脱硝升级改造。 | 实施大气环境一体化综合决策服务2.0项目，助推空气质量改善。持续开展废气旁路排查、挥发性有机物治理，持续推进王村镇20家工业窑炉企业进行脱硫脱硝升级改造。 | 实施大气环境一体化综合决策服务2.0项目，助推空气质量改善。持续开展废气旁路排查、挥发性有机物治理，持续推进王村镇20家工业窑炉企业进行脱硫脱硝升级改造。 | 实施大气环境一体化综合决策服务2.0项目，助推空气质量改善。持续开展废气旁路排查、挥发性有机物治理，督促王村镇20家工业窑炉企业完成脱硫脱硝升级改造。 | 彭开国 | 区生态环境分局 |
| 24 | 全面加强各类扬尘源头管控，提升精细化治理水平。 | 根据《全市工业企业扬尘污染提升行动评分办法和细则》开展培训，并对企业进行督导检查。 | 根据《全市工业企业扬尘污染提升行动评分办法和细则》开展重点工业企业督导检查。 | 根据《全市工业企业扬尘污染提升行动评分办法和细则》开展重点工业企业督导检查。 | 根据《全市工业企业扬尘污染提升行动评分办法和细则》开展重点工业企业督导检查。 | 彭开国 | 区生态环境分局 区住房城乡建设局 区交通运输局 区综合行政执法局 周村交警大队 各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会 |
| 25 | 坚决落实城市雨污合流管网清零、黑臭水体清零和污水处理厂提标改造“两清一提”，持续优化城市水环境。 | ①城市雨污合流管网方面：实施民主东胡同道路开挖。 ②光大污水处理厂提标改造土建施工、设备安装，项目完成80%；王村污水厂完成项目环评、可研、设计、立项等工作；淦清污水处理厂三通一平、土建施工。 | ①城市雨污合流管网方面：开展地下管道施工。 ②光大污水处理厂实现通水试运行；王村污水处理厂完成项目总进度30%；淦清污水处理厂完成项目总进度80%。 | ①城市雨污合流管网方面：工程完工。 ②完成全年提标改造任务，实现通水试运行。 | / | 耿 峰 彭开国 | 区住房城乡建设局 区综合行政执法局 |
| 26 | 建成淦清湿地北区项目，完成周南污水处理厂提标改造。 | ①完成项目的现场踏勘，做好设计前准备工作。 ②结合农村生活污水治理工程，进一步提升周南污水处理厂污水收集能力，制定新建支管网建设计划，完成项目招投标。 | ①完成项目的设计等工作。 ②完成工程设计和施工方案，推进完成宋家村、孔家支管网建设。 | ①完成除土地外其他相关手续办理和准备工作。 ②完成工程设计和施工方案，推进完成吴家村、徐家村支管网建设。 | ①新的国土空间规划批准后，立即办理用地手续，做好施工前准备工作。 ②将完成支管网建设的村接入周南污水处理厂主管道，确保收集处理效果。 | 彭开国 | 区生态环境分局 南郊镇政府 |
| 27 | 加快推进涉水重点企业改造升级，完善化工聚集区16个地下水监测井建设，确保河流出境断面水质稳定达标。 | ①山东赫达股份有限公司污水升级改造项目完成立项、审批等前期手续办理。 ②确定化工聚集区地下水检测第三方公司。 | ①山东赫达股份有限公司污水升级改造项目完成中试试验、拟定技术方案。 ②完成化工聚集区地下水枯水期水质检测。 | ①山东赫达股份有限公司污水升级改造项目完成主体工程建设进度50%。 ②完成化工聚集区地下水丰水期水质检测。 | ①山东赫达股份有限公司污水升级改造项目完成全部工程建设。 ②完成化工聚集区地下水水质检测年度任务。 | 彭开国 | 区生态环境分局 北郊镇政府 永安街街道办事处 周村经济开发区管委会 |
| 28 | 落实最严格的耕地保护制度，守牢粮食安全底线。 | 新的基本农田保护任务确定后落实属地责任，对划入基本农田的非种植粮食作物的地块进行整改，严格落实基本农田“五不准”。下发各镇办整改名单。 | 新的基本农田保护任务确定后落实属地责任，对划入基本农田的非种植粮食作物的地块进行整改，严格落实基本农田“五不准”。根据下发名单督促各镇办整改进度。 | 新的基本农田保护任务确定后落实属地责任，对划入基本农田的非种植粮食作物的地块进行整改，严格落实基本农田“五不准”。对各镇办整改情况进行分析研判，督促制定下一步整改方案。 | 新的基本农田保护任务确定后落实属地责任，对划入基本农田的非种植粮食作物的地块进行整改，严格落实基本农田“五不准”。汇总各镇办整改情况，制定下一步整改计划。 | 耿 峰 | 区自然资源局 |
| 29 | 深入开展危固废非法处置、废弃坑塘非法填埋专项整治。 | 完成非法倾倒、填埋、贮存工业固废历史遗留问题情况排查，了解掌握工业固废历史遗留问题，并形成台账。 | 根据工业固废历史遗留问题排查情况，对排查出问题的点位开展现场调查、编制治理方案。 | 根据工业固废历史遗留问题排查情况，对排查出问题的点位实施清理整治、组织效果评估。 | 根据工业固废历史遗留问题排查情况，对排查出问题的点位组织开展效果评估、专家确认。 | 彭开国 | 区生态环境分局 区综合行政执法局 |
| 30 | 加强与周边地区联防联控，一体化推进跨界污染治理。 | 联合周边生态环境部门共同开展环境安全保障执法行动。 | 联合周边生态环境部门共同开展工业扬尘治理执法行动。 | 联合周边生态环境部门共同开展空气异味治理执法行动。 | 联合周边生态环境部门共同开展空气质量保障执法行动。 | 彭开国 | 区生态环境分局 |

六、聚焦全面实施乡村振兴战略，着力在农业农村发展上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 坚持数字赋能、换道超车，深入实施数字农业农村“十大工程”，以数字化赋能农业产业、农村治理、农民生活，开辟乡村振兴新通道。 | 梳理制定2022年数字农业农村工作计划。 | 统筹推进数字农业农村重点工作。 | 加快推动数字农业农村重点项目建设。 | 全面完成数字农业农村年度任务目标。 | 彭开国 | 区农业农村局 |
| 32 | 推广彭东智慧农业发展模式，培育推出一批数字大田、数字果园、数字加工车间，提升农业智慧化生产水平。 | 规划数字果园、数字加工等重点项目，推动开工建设。 | ①彭东农业完成7座冬暖大棚主体建设。 ②尚庄现代农业产业园开展200亩阳光玫瑰葡萄种植。 | ①加快彭东智慧农业研学基地特色蔬菜瓜果种植。 ②尚庄现代农业产业园开展葡萄种植管理。 | ①周村彭东农业智慧大棚产学研基地发展特色蔬菜瓜果种植。 ②尚庄现代农业产业园初步建成。 | 彭开国 | 区农业农村局 王村镇政府 |
| 33 | 建成投用阿里巴巴数字农业产业中心、京东海月龙宫绿色智慧冷链物流产业园、莎莎食品智慧供应链等项目，推动农产品高质快速通达，形成“线上+线下”双节点营销模式，放大数字农业发展集聚带动效应。 | ①阿里巴巴数字农业产业中心：研发中心4栋楼开工建设。 ②京东海月龙宫绿色智慧冷链物流产业园：完善园区配套剩余工程。 ③莎莎食品智慧供应链：对生产车间进行内部装修。 | ①阿里巴巴数字农业产业中心：加快研发中心4栋楼及7、9、11号厂房主体建设。 ②京东海月龙宫绿色智慧冷链物流产业园：完成沿鲁泰大道商业街区报规。 ③莎莎食品智慧供应链：对生产车间进行内部装修。 | ①阿里数字农业产业中心：研发中心4栋楼及7、9、11号厂房进行内部装修。 ②京东海月龙宫绿色智慧冷链物流产业园：完成沿鲁泰大道商业街区报建。 ③莎莎食品智慧供应链项目：基本完成内部装修。 | ①完成阿里数字农业产业中心研发中心4栋楼及3个厂房建设。 ②京东海月龙宫绿色智慧冷链物流产业园：沿鲁泰大道商业街区开工建设。 ③莎莎食品智慧供应链项目：完成内部装修，开展食品生产。 | 彭开国 | 区农业农村局 |
| 34 | 加快推进“六山一台”现代农业产业园、南郊镇特色农业示范园、悠乐滋健康食品深加工等项目建设，新打造省级农业产业强镇1个。 | 制订年度计划，高标准规划“六山一台”现代农业、南郊镇特色农业、北郊镇数字加工等产业园区。拟定悠乐滋健康食品深加工项目年度建设计划。 | 加快推动“六山一台”现代农业、南郊镇特色农业、北郊镇数字加工、悠乐滋健康食品深加工等产业园区建设，完成年度任务的50%。 | ①开展省级农业产业强镇创建工作。 ②加快“六山一台”现代农业、南郊镇特色农业、北郊镇数字加工、悠乐滋健康食品深加工等产业园区建设进度。完成年度任务的80%。 | ①积极推动省级农业产业强镇创建。 ②全面完成“六山一台”现代农业、南郊镇特色农业、北郊镇数字加工、悠乐滋健康食品深加工等产业园区年度建设任务。 | 彭开国 | 区农业农村局 |
| 35 | 全面推行“党支部+合作社+农户+数字化”模式，深化“三变五合”改革，积极创设更多公益性岗位，夯实农业发展、农民增收基础，确保村集体经营性收入稳定达到10万元以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上。 | ①加强引导、分类施策，促进村党组织领办合作社持续发展，村集体经营性收入超过10万元的村达到35%。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保农村居民收入应记尽记。 | ①村党组织领办合作社新增5家，村集体经营性收入超过10万元的村达到55%。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保农村居民收入应记尽记。 | ①村党组织领办合作社累计增加15家，村集体经营性收入超过10万元的村达到75%。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保农村居民收入应记尽记。 | ①村党组织领办合作社总数占全区行政村总数的80%，村集体经营性收入超过10万元的村达到100%。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保农村居民收入应记尽记，农村居民人均可支配收入增长8%以上。 | 丁 军 彭开国 | 区发展改革局 区农业农村局 |
| 36 | 扎实推进智慧小镇、智慧村居建设，在乡村治理、环境整治等方面探索智慧化应用，持续深化“美在家庭”创建工作，高标准建设凤凰山乡村振兴精品片区、王村镇和萌水镇全域美丽乡村创建片区，新创建省级美丽乡村示范村6个（其中文昌湖2个），改扩建农村道路10.8公里，完成51个村生活污水治理，实现生活垃圾分类全覆盖。 | ①制定智慧小镇、智慧村居建设计划，组织参观学习。 ②创建“美在家庭”建设标兵户196户。 ③周村区凤凰山乡村振兴精品片区完成市级评审，根据评审意见对创建方案进行修改完善。 ④周村区王村镇全域美丽乡村创建片区完成评审，根据评审意见对创建方案进行修改完善。王村镇全域美丽乡村创建片区开工建设，完成建设工作20%以上。 ⑤加快周村区4个省级美丽乡村示范村项目建设进度，完成创建任务的50%以上。 ⑥召开2022年度农村公路建设工作部署会，将任务目标数传达到各镇办，并积极做好项目摸排及工程谋划工作。 ⑦争取融资，确定污水治理任务村庄，完成项目建设前招投标等准备工作。 ⑧加大宣传力度，提高生活垃圾分类认知率、接受率。 | ①指导相关镇、村积极开展智慧小镇、智慧村居建设。 ②创建“美在家庭”建设标兵户310户。 ③根据周村区凤凰山乡村振兴精品片区创建方案开工建设，完成年度任务的30%以上。 ④加快周村区王村镇全域美丽乡村创建片区建设，完成年度任务的50%。 ⑤4个省级美丽乡村示范村基本完成创建任务，做好档案整理工作。 ⑥完善今年公路建设任务前期手续办理，立项、土地、环评、工程招投标等事项，为全面实施做好准备。 ⑦完成9个行政村的污水治理工程建设。 ⑧摸底排查各村情况，因地制宜，制定不同实施措施，全面保障生活垃圾分类工作顺利开展。 | ①加快智慧小镇、智慧村居创建。 ②创建“美在家庭”建设标兵户310户。 ③加快周村区凤凰山乡村振兴精品片区建设，完成年度任务的70%以上。 ④周村区王村镇全域美丽乡村创建片区建设完成70%以上。 ⑤4个省级美丽乡村示范村完成市级验收。 ⑥完成6.48公里农村公路建设任务，完成总任务60%。 ⑦完成18个行政村的污水治理工程建设。 ⑧完善生活垃圾分类设施，覆盖率达到50%。 | ①完成1个智慧小镇、8个智慧村居创建。 ②创建“美在家庭”建设标兵户272户。 ③全部完成周村区凤凰山乡村振兴精品片区年度建设任务，做好市级中期评估准备。 ④全部完成周村区王村镇全域美丽乡村创建片区建设任务，做好收尾工作，迎接评估。 ⑤4个省级美丽乡村示范村完成省级验收。 ⑥完成最后4.32公里农村公路建设任务，完成比例100%。 ⑦完成全部51个行政村的污水治理验收。 ⑧加大资金投入力度，生活垃圾基础设施覆盖率100%。 | 彭开国 | 区农业农村局 区交通运输局 区生态环境分局 区综合行政执法局 王村镇政府 南郊镇政府 北郊镇政府 |

七、聚焦以人民为中心发展思想，着力在民生品质提升上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 以加快实现共同富裕为目标，以更高的品质追求引领民生社会事业发展，加快打造涵盖全生命周期的高品质公共服务体系。 | 根据《周村区实行重大民生实事项目人大代表票决制实施办法》，票选确定2022年度区重大民生实事项目，各项目牵头责任部门制定项目建设计划书。 | 区重大民生实事项目按照项目建设计划推进实施。 | 区重大民生实事项目按照项目建设计划推进实施。 | 区重大民生实事项目完成年度建设任务。 | 丁 军 | 区发展改革局 区教育和体育局 区民政局 区人力资源社会保障局 区水利局 区文化和旅游局 区卫生健康局 区行政审批服务局 区综合行政执法局 区医疗保障分局 区房地产事业服务中心 区园林绿化服务中心 |
| 38 | 持续加大民生投入，稳步提升各类补助标准。 | 坚持“三保”在财政支出中的优先位置，统筹财力支持民生事业发展，切实提升群众获得感、幸福感。 | 坚持“三保”在财政支出中的优先位置，统筹财力支持民生事业发展，切实提升群众获得感、幸福感。 | 坚持“三保”在财政支出中的优先位置，统筹财力支持民生事业发展，切实提升群众获得感、幸福感。 | 坚持“三保”在财政支出中的优先位置，统筹财力支持民生事业发展，切实提升群众获得感、幸福感。 | 贺迎东 | 区财政局 |
| 39 | 落实就业优先政策，城镇新增就业2000人以上，城镇居民人均可支配收入增长7.5%以上。 | ①1季度完成城镇新增就业400人。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保城镇居民收入应记尽记。 | ①2季度完成城镇新增就业400人。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保城镇居民收入应记尽记。 | ①3季度完成城镇新增就业600人。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保城镇居民收入应记尽记。 | ①4季度完成城镇新增就业600人。 ②积极与统计部门沟通，加强城乡住户调查工作，确保城镇居民收入应记尽记。城镇居民人均可支配收入增长7.5%以上。 | 丁 军 贺迎东 | 区发展改革局 区人力资源社会保障局 |
| 40 | 综合利用传统能源和新能源，加快提升供热能力和水平，多措并举保障群众供暖。 | ①周村区人民政府与淄博热力集团有限公司签订合作框架协议。 ②与淄博热力、淄博华星热力两家热源企业，针对热源价格、管网建设成本进一步协商，确定热源供应企业，签订相关合同。 ③考察新能源供热设备。 | ①对高温水项目进行实地勘察路由，研究制定施工方案、设计图纸、选定施工合作方。 ②调度全区无法实现集中供暖的小区，研究制定新能源设计施工方案。 ③筹措高温水建设项目资金。 | ①高温水建设项目进入施工阶段，落实监管工作。 ②部分小区逐步进入新能源施工阶段。 | ①高温水建设项目施工收尾阶段、验收、试运行。 ②新能源调试试用阶段。 ③确保2022年—2023年取暖季正常供暖。 | 耿 峰 | 区住房城乡建设局 |
| 41 | 完善中小学发展规划，统筹优化东部城区和大学城片区基础教育资源布局。 | 修订、完善周村区中小学2019-2035布局规划。 | 核定各中小学办学规模，科学调整中小学招生划片方案。 | 统筹做好划片招生工作。落实东部城区小学及北郊镇中部小学规划选址。 | 做好划片招生工作。对接土地规划调整，完成东部城区小学、北郊镇中部小学立项准备工作。 | 高 辉 | 区教育和体育局 |
| 42 | 开工建设全民健身中心、凤鸣小学改扩建项目，建成投用大学城实验小学。 | 完成全民健身中心项目方案设计及立项准备工作。完成凤鸣小学改扩建项目立项准备工作。完成大学城实验小学室外管网、道路基础施工。 | 完成全民健身中心项目图纸设计，提报立项申请。完成凤鸣小学改扩建项目立项及招投标工作。完成大学城实验小学强电弱电施工、绿化及其它室外配套设施建设。 | 完成全民健身中心项目立项及招投标工作。完成凤鸣小学改扩建项目基槽施工。大学城实验小学竣工投用。 | 全民健身中心项目开工建设。凤鸣小学改扩建项目完成框架施工。 | 高 辉 | 区教育和体育局 |
| 43 | 深化城乡教师交流、培养机制改革，推行校长职级制改革，实施教育集团化办学，不断提升教育教学质量。 | 调研全区学校师资配备、队伍结构和学科情况。将校长职级制资金纳入2022年预算。制定《关于开展强校扩优行动推进教育集团化办学的实施意见》。组织各学科教师基于课程标准的教学实施研修培训，进行教学视导。 | 拟定本年度中小学城乡教师交流工作计划。拟定区县校长职级制有关文件。指导各教育集团核心校制定本集团发展计划并按计划开展活动。开展区域、联合体、校本“三级联动”主题教研，针对薄弱学科和小规模学校开展蹲点教研服务。 | 组织教师交流，确定城乡教师交流人选。按照上级部署，认真制定校长职级制改革实施意见和首次认定办法。各教育集团之间至少开展1次交流活动。组织全区教师参加省“互联网+教师专业发展”研修。 | 做好交流人员的管理服务工作。根据上级政策要求，探索校长职级评审、任期考核等系列相关事项。对各教育集团办学水平进行督导考核。组织各学科课堂教学研讨活动，进行教学常规展评。 | 高 辉 | 区教育和体育局 |
| 44 | 争创国家义务教育优质均衡区县、山东省智慧教育示范区和省级体育产业示范基地。 | 召开周村区国家义务教育优质均衡发展区创建工作动员会，出台国家义务教育优质均衡发展区创建工作建档细则，在中学、小学分别打造一所样板学校。做好智慧教育平台建设论证，开展学生信息素养提升实践活动，指导学校开展教师信息技术应用能力提升工程2.0培训。广泛调研，起草省级体育产业示范基地创建方案。 | 对中小学落实“一校一案”情况及义务教育优质均衡发展区创建档案进行督查。召开信息化应用交流研讨会，组织教师开展信息化交流展示活动。完善省级体育产业示范基地创建方案，整理省级体育产业示范基地创建申报材料。 | 对学校义务教育优质均衡发展区创建档案持续进行督查，指导学校对存在的问题进行整改。开展中小学信息技术创新实践活动，加强全区中小学智慧校园设施设备配备，建设智慧教育平台。上报省级体育产业示范基地创建申报材料，做好迎评工作。 | 迎接各级督查组对全区义务教育优质均衡发展区创建工作的督查。开展智慧教育应用成果展示活动。进行省级体育产业示范基地创建答辩，迎接实地验收。 | 高 辉 | 区教育和体育局 |
| 45 | 落实常态化疫情防控措施，做好新冠病毒疫苗加强针接种。 | ①各行业、各镇、街道全面加大对重点人群、重点场所的管理，加强冷链和非冷链物品的管理等，筑牢疫情防控底线。 ②做好新冠病毒疫苗接种工作，按照上级要求，加快推进加强免疫疫苗的接种，确保完成上级安排的指标任务。 | ①修订完善各类应急预案和方案，加强桌面推演和应急演练，提高实战能力。强化重点场所督导指导，全面落实核酸检测“应检尽检”任务。 ②做好新冠病毒疫苗接种工作，按照上级要求，加快推进加强免疫疫苗的接种，确保完成上级安排的指标任务。 | ①加大对重点人群、重点场所的管理，全面落实核酸检测“应检尽检”任务。 ②做好新冠病毒疫苗接种工作，按照上级要求，加快推进加强免疫疫苗的接种，确保完成上级安排的指标任务。 | ①巩固新冠肺炎疫情防控成果，总结经验，建立长效机制。 ②做好新冠病毒疫苗接种工作，按照上级要求，加快推进加强免疫疫苗的接种，确保完成上级安排的指标任务。 | 高 辉 | 区卫生健康局 |
| 46 | 启动周村经济开发区卫生院改扩建，建成投用商家镇卫生院，完成青年路社区卫生服务中心改造提升。 | 积极协调有关部门，解决经济开发区卫生院改扩建项目土地问题。 | 积极为经济开发区卫生院改扩建项目、青年路社区卫生服务中心改造提升项目申请地方专项债。 | 青年路社区卫生服务中心改造提升项目基本完工。经济开发区卫生院改扩建项目完成前期开工准备。 | 经济开发区卫生院改扩建项目开工。 | 高 辉 | 区卫生健康局 |
| 47 | 加强特色学科建设和医护人员培养，提升医技、康养水平。更大力度关爱老年人生活，建设8处星级农村幸福院，免费为70岁以上老年人接种流感疫苗。 | ①根据基层卫生技术人员需求，遴选课题，制定《2022年周村区基层医务人员能力提升培训实施方案》，年内计划培训10期。 ②统筹医养结合工作，制定人才培养工作计划。 ③开展医养结合机构医疗卫生服务质量检测。 ④完成一季度90—99高龄补贴审核发放工作。 ⑤做好医养结合机构常态化疫情防控工作。 ⑥充分调研，确定8处星级农村幸福院（日间照料中心）建设任务。 | ①按照培训计划开展适宜技术培训。 ②结合医养结合人才培养工作计划完善培训内容。 ③完成二季度90—99及100周岁以上高龄补贴审核发放工作。 ④医养结合机构内部医疗卫生服务能力得到进一步提升。 ⑤持续做好医养结合机构常态化疫情防控工作。 ⑥积极指导农村幸福院（日间照料中心）按星级标准建设。 | ①按照培训计划开展适宜技术培训。 ②依托淄博职业学院、淄博杏坛新科职业技能培训学校等专业机构，开展不少于1期医养结合人才培养培训。 ③完成三季度90—99高龄补贴审核发放工作，做好“敬老月”“老年健康宣传周”主题宣传及走访慰问工作。 ④完善医养结合机构服务和管理相关制度。 ⑤做好医养结合机构常态化疫情防控工作。 ⑥完成2处农村幸福院（日间照料中心）建设。 ⑦制定70岁以上老年人流感疫苗免费接种实施方案。 ⑧完成疫苗采购、项目启动等前期准备工作。 | ①按照培训计划开展适宜技术培训，完成年内培训目标。 ②依托淄博职业学院、淄博杏坛新科职业技能培训学校等专业机构，实现中医养生保健、养老护理人才培养新突破。 ③完成全区80周岁以上高龄补贴审核发放工作。 ④医养结合服务质量标准和评价体系基本建立，医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量显著提升。 ⑤做好医养结合机构常态化疫情防控工作。 ⑥完成8处农村幸福院（日间照料中心）建设，指导规范运营。 ⑦以全区户籍70岁以上人口为基数组织实施接种。 ⑧做好70岁以上人群流感疫苗接种资料整理和统计汇总。 | 高 辉 | 区卫生健康局 区民政局 区人力资源社会保障局 |
| 48 | 高质量办理12345政务服务便民热线群众诉求，常态化开展“我为群众办实事”，进一步畅通群众问题反映、解决通道。 | 出台热线考核办法，明确办理要求。建立一把手回访机制，实现政府与市民的“直接对话”，提高部门重视程度，群众满意度达到85%。 | 调整热线工作统筹协调小组和领导小组人员名单，协调解决热线工作重点难点问题。组织召开全区市民投诉工作会、协调会，持续提升全区热线工作水平和群众满意度。 | 组织12345工作人员相关培训教育，提升为群众办实事及解决问题、难题的能力水平。 | 加大考核督办力度，抓好对部门单位办理情况的年度考核工作，强化督促调度。 | 丁 军 | 区政府办公室 |
| 49 | 深入推进初信初访办理，做好关键节点安保维稳。 | 完善村支部书记日调度、镇办党（工）委记周调度、区县委书记月调度制度，确保初信初访一次性结服率达到90％以上。 | 完善村支部书记日调度、镇办党（工）委记周调度、区县委书记月调度制度，确保初信初访一次性结服率达到90％以上。 | 完善村支部书记日调度、镇办党（工）委记周调度、区县委书记月调度制度，确保初信初访一次性结服率达到90％以上。 | 完善村支部书记日调度、镇办党（工）委记周调度、区县委书记月调度制度，确保初信初访一次性结服率达到90％以上。 | 胡 波 | 区信访局 |
| 50 | 扎实推进安全生产专项整治三年行动，彻查严整各类安全隐患，保持安全生产良好态势。 | 聚焦“春节”“冬奥会”“全国两会”，深入开展细小微小事故隐患排查治理专项行动，紧盯重点行业领域隐患排查治理，确保重要时期、重大活动期间安全稳定。 | 深入开展“安全生产月”宣传教育活动。持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，全面排查交通运输、建筑施工、消防、危险化学品、燃气等重点领域安全隐患，及时堵塞风险漏洞。 | 结合重点时期、重要时段，强化安全生产常态化督导，针对省市区发现的问题及时督促整改。坚持分级分类和双随机执法，定期开展执法分析、以案促改警示教育等活动。 | 组织各部门对照专项整治行动计划提出的目标任务，梳理安全生产专项整治三年行动成果，抓好总结提炼，建章立制，巩固提升，形成长效机制。 | 丁 军 | 区应急局 |

八、全面加强政府自身建设

| 序 号 | 年度目标 |  | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 严守依法行政工作底线 | 带头尊法学法守法用法，扎实开展“八五”普法，着力提升社会治理法治化水平。 | 印发2022年度普法依法治理工作要点和各部门单位普法责任清单，结合重要节点，积极开展“谁执法谁普法”宣传活动。 | 召开全区“八五”普法规划工作推进会议和守法普法协调小组会议，推进全区普法依法治理工作整体向前。 | 进一步深化法治乡村建设，全面发挥“法治带头人”“法律明白人”作用，积极开展法治文化活动，对全国、全省民主法治示范村（社区）开展动态管理复核。 | 组织开展“12.4”国家宪法日、宪法宣传周系列宣传活动。完成领导干部年终述法和国家机关工作人员考法工作。完成“法治建设”指标年度考核工作。 | 胡 波 | 区司法局 |
|  |  | 坚持运用法治思维、法治方式开展工作，充分发挥法律顾问作用，依法科学民主决策，扎实推进新时代政务公开，严格公正文明执法，更高水平建设法治政府。 | ①向各镇（街道）、部门征集2022年度区政府重大行政决策事项备选项目。 ②公布2022年度免检免扰企业名单。 ③与工信部门协同审核，公布享受“承诺免打扰”待遇的新升规工业企业名单。 ④监督行政执法部门制定全年、一季度、月度执法检查计划，无计划不检查，有检查先备案，并在每月9日前将涉企检查计划通过政府网站公布。 ⑤督促行政指导工作的开展，并进行一季度通报。 ⑥根据《关于2021年全市政务公开工作考核情况的通报》，认真对照整改，补齐短板。 | ①公布2022年度区政府重大行政决策事项目录。对承办部门提交的重大行政决策事项进行合法性审查。 ②督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果。 ③督促行政指导工作的开展，并进行二季度通报。 ④结合上半年回访情况和备案系统的计划报备情况，对涉企执法情况进行通报，发现问题及时督促整改。 ⑤制定《周村区2022年政务公开工作要点》，督促镇（街道）、区直部门按照任务分工做好落实。 | ①督促承办部门履行重大行政决策程序，提交进行合法性审查，出具合法性审查报告。 ②开展2022年度行政执法专项督察工作。对行政处罚事项“不罚清单”“减罚清单”和行政指导的落实情况进行重点督查。 ③督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果。 ④督促行政指导工作的开展，并进行三季度通报。 ⑤多维度创新发展，全面提升政务公开服务效能。 | ①督促承办部门履行重大行政决策程序，提交进行合法性审查，出具合法性审查报告。 ②完成2022年度行政执法案卷评查工作。 ③结合下半年和全年回访情况和备案系统的计划报备情况，对涉企执法情况进行通报，发现问题及时督促整改。 ④督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果，并制定下一年度的执法计划。 ⑤对本年度各部门行政指导工作的开展情况进行通报。 ⑥督促镇（街道）、区直部门按照年度工作要点做好落实。做好政务公开年度考核工作。 | 胡 波 | 区司法局 |
|  |  | 高质量办理代表委员建议提案。 | 积极配合区人大机关、区政协机关做好“两会”期间建议、提案收集等准备工作。3月底前完成建议、提案交办工作。 | 对建议、提案办理进展情况进行月调度，确保办理质量。6月底前完成建议、提案办理工作。 | / | 做好向政协常委会、人大常委会汇报工作。 | 丁 军 | 区政府办公室 |
|  |  | 主动邀请代表委员列席区政府常务会，及时回应社会关注热点，使政府工作更加接地气、得民心。 | 根据收集到的合适议题，邀请代表、委员列席政府常务会。 | 根据收集到的合适议题，邀请代表、委员列席政府常务会。 | 根据收集到的合适议题，邀请代表、委员列席政府常务会。 | 根据收集到的合适议题，邀请代表、委员列席政府常务会。 | 丁 军 | 区政府办公室 |
| 52 |  | 组建小分队上门解决企业发展困难、帮助企业谋划发展，为企业提供全流程、全链条、全周期“保姆式”服务。 | 组织小分队深入重点骨干企业开展摸底调研，摸排企业在生产和发展中存在的问题、困难和政策需求，并及时进行汇总整理。 | 采取多种形式，宣传普及惠企政策，协调解决前期摸排的困难问题，帮助企业策划推进重点项目，积极开展企业家培训等相关工作。 | 继续积极推动解决企业困难和问题，帮助企业申报相关奖励资金，推动项目建设，开展企业家培训等相关工作。 | 与重点骨干企业建立常态联系机制，及时了解企业困难，传达惠企政策和信息，全面助力企业发展。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 |