第三轮省级生态环境保护督察信访转办件自我验收情况表

| 序号 | 受理编号 | 转办问题基本情况 | 责任单位 | 处理和整改措施 | 办结目标及完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X3ZB20240724023（第二批） | 六、周村区王村镇彭东污水处理站、鑫煜发木炭厂污水设施运行及治理提升方面存在不足。 | 王村镇、区生态环境分局 | 6.王村镇、市生态环境局周村分局责令淄博金锣水务有限公司加强污水处理设施运行管理，确保设施正常运行，水质稳定达标排放。 | 办结目标：督促长效落实。 完成情况：彭东污水站正常运行，水质达标排放。 |
| 2 | X3ZB20240724024（第二批） | 你好！向领导反映问题如下， 一，淄博市周村区部分工业企业与居民区临近存在异味废气和环境境声等环境问题. 现周村区部分工业企业临近居民区，存在异味废气和环境噪声等环境问题，居民区与工业区临近，多数仅一墙之隔或一街之隔：如山东宏信化工股份有限公司的工增塑剂、聚季铵盐项目距离西塘社区约84米：淄博大染坊丝绸集团有限公司的污水处理站距离胜利社区居民楼约37米：淄博大洋阻燃制品有限公司的生产车间距离碧桂园翠世家住宅楼约25米：山东齐鲁华信高科有限公司距离尚名苑、聚恒名都约77米：淄博泓润纺织印染的生产车间距离建安公司宿舍楼。马村住宅楼约14米。 | 永安街街道、丝绸路街道、周村经济开发区、青年路街道、周村区规划管理办公室、区生态环境分局 | 1.责成周村规划管理办公室在控规编制过程中，采取有效措施，减少工业用地对周边居住用地的影响。责成市生态环境局周村分局加强对相关企业监管，减少异味、噪声对周边居民影响。2025年底完成城镇开发边界内的控规全覆盖编制工作，在控规编制过程中，采取有效措施减少工业项目对居住用地的影响，合理规划布局土地用途。 | 办结目标：贯彻落实国家相关规定，针对反映问题科学制定整改方案并落实到位。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，厂区周边无明显异味和噪声，能实现整改目标。已在城镇开发边界内的控规编制过程中，合理规划布局土地用途。 |
| 3 | D3ZB20240725086（第三批） | 淄博市周村区南郊镇张楼村西侧的河道存在偷排偷放的行为，导致河道发臭，要求处理。 | 南郊镇、区水利局、区生态环境分局 | 1.市生态环境局周村分局责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实主体责任，对厂区雨水管道、区围堰等设施提升改造，确保油污集中处理。 2.南郊镇人民政府责成张楼村增加水泵抽水供水频次，确保水体持续流动。做好河道内环境卫生整治，确保干净整洁。 | 办结目标：落实企业环境风险防控措施。加强河道巡查，提升河道水质。 完成情况：企业已建立长效管理机制，加强日常风险隐患排查，防止污染环境。张楼村西侧河道内水流清澈，无异味，已完成整改。 |
| 4 | D3ZB20240726205（第四批） | 周村区南郊镇张楼村西侧的河沟被污染导致有较多鱼苗死亡，异味扰民，疑似张楼村南侧工厂排放废水及废气，要求尽快治理。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实污染防治主体责任，加强日常环境管理，认真落实隐患排查治理制度，确保环境风险防控措施落实到位。 2.责成南郊镇人民政府对河道进行清理整治，保持河道内卫生整洁。 | 办结目标：落实企业环境风险防控措施。加强巡查，保持河道内卫生整洁。 完成情况：企业已建立长效管理机制，加强日常风险隐患排查，防止污染环境。张楼村西侧河道内水流清澈，无异味，已完成整改。 |
| 5 | D3ZB20240726211（第四批） | 周村区碧桂园翡翠世家小区附近，每经雨天时该小区92号楼北侧的化工厂会排放化工异味、大杨纸箱厂会排放浓烟，异味扰民，且以上工厂离小区的位置非常近，要求尽快治理异味并核实工厂离该小区的距离是否符合规定。 | 周村经济开发区、区生态环境分局、周村区规划管理办公室 | 1.责令山东兴鲁生物科技有限公司、淄博大洋阻燃制品有限公司加强管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成周村规划管理办公室在控规编制过程中，采取有效措施，合理规划布局土地用途。 3.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，减少异味对周边居民影响。 | 办结目标：督促企业落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，减少异味扰民现象发生。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 6 | D3ZB20240727285（第五批） | 淄博市周村区西塘馨居家园每天持续有噪音，夜间加重（疑似附近宏信化工厂发出），要求处理。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）改变泄压蒸汽排放方式，接入蒸汽管网，从根本上解决蒸汽泄压噪音问题。目前已完成施工，并正常投入使用。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局督促该企业加快施工进度，落实施工期间降噪措施，有效解决噪音扰民问题。 | 办结目标：解决噪音扰民问题。 完成情况：目前已完成管道施工，接入蒸汽管网，并正常投入使用。企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 7 | X3ZB20240727310（第五批） | 六、淄博市周村区王村镇王村村赫达化工厂、海天织布公司、王村造纸厂污水治理不彻底问题。 | 王村镇、区生态环境分局 | 6.责令淄博海天纺织有限公司、淄博王村纸业有限公司强化废水处理设施日常检修维护，确保废水处理设施正常运行，污染物达标排放。 | 办结目标：针对反映问题科学制定整改方案并落实到位。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 8 | X3ZB20240728386（第六批） | 三、周村区在第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号 X2SD202109220083)问题整改存在部门责任落实不力，重部署、轻督促，对任务完成情况只调度、不核实，工作部署推进不力。 五、周村区对第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109220083)存在部门责任落实不力，重部署、轻督促，对任务完成情况只调度、不核实，工作部署推进不力。 | 区生态环境分局、区综合行政执法局、区住房城乡建设局、区水利局 | 3.责成周村区压实督察交办信访问题整改责任，立行立改，长期坚持。 5.措施同3。 | 办结目标：针对反映问题科学制定整改方案并落实到位。 完成情况：已建立清单化调度制度，督促整改主体严格落实整改措施。 |
| 9 | D3ZB20240729407（第七批） | 周村区电厂西路69号宏信创业园，生产笨酐，在生产过程中违法排放产生含硫氧化物的尾气，造成严重的大气污染，要求查处。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司加强精细化环境管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。企业已出具喷淋塔循环液检测报告，同时每月开展硫化物排放量检测。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加大监管力度，督促企业落实污染防治主体责任。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 10 | D3ZB20240730499（第八批） | 周村区南郊镇周隆路238号正远设备加工中心排放烟雾、异味，要求查处。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东正远不锈钢制品有限公司严格落实污染防治主体责任，加强环境管理，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对山东正远不锈钢制品有限公司日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 11 | X3ZB20240730534（第八批） | 二、周村区重点涉气企业整治提升力度不够，大气污染防治工作有待提高，部分企业在大气环境治理、水环境治理、土壤环境治理方面存在不到位问题，如中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司（涉及大气环境、水环境、土壤）、山东三金玻璃机械有限公司（涉及大气环境）、山东八三石墨新材料厂（涉及大气环境）、山东华安新材料有限公司（涉及大气环境、水环境、土壤）、山东嘉和耐火材料有限责任公司（南厂区）（涉及大气环境）、中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司（周村油库）（涉及大气环境）、山东宏信化工股份有限公司顺酐园区（涉及大气环境、土壤)、华革（山东）新材料科技有限公司（涉及大气环境）、山东福王家具有限公司（涉及大气环境）。 | 大街街道、周村经济开发区、南郊镇、区生态环境分局 | 2.责令华革（山东）新材料科技有限公司、山东福王家具有限公司落实企业主体责任，按照计划完成废气治理设施提升改造。目前，华革（山东）新材料科技有限公司、山东福王家具有限公司已完成提升改造。责成相关镇（街道）、市生态环境局周村分局加强对各相关企业日常监管，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 | 办结目标：妥善解决群众合理诉求。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 12 | D3ZB20240730535（第八批） | 七、淄博市周村区重点涉气企业整治提升力度不够，大气污染防治工作有待提高，部分企业在大气环境治理、水环境治理、土壤环境治理方面存在不到位问题，如北郊镇自然绿建环保科技有限公司、天盘纺织有限公司、德源生物科技有限公司。 | 北郊镇、区生态环境分局 | 7.无。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：已依法依规加强管理工作，达到整改目标。 |
| 13 | D3ZB20240731540（第九批） | 周村区南郊镇周隆路238-5号山东正远设备加工中心，加工生产车间未有环评手续，且车间内有刺鼻异味，要求查处。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东正远不锈钢制品有限公司加强精细化管理，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对山东正远不锈钢制品有限公司日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 14 | X3ZB20240731591（第九批） | 天津市华邦科技发展有限公司实名举报：山东宏信化工股份有限公司在苯酐的生产经营过程中违法排放在环评文件中并未申报含硫氧化物尾气，造成了严重的大气环境污染。具体情况如下：该公司坐落于淄博市周村区电厂西路69号的宏信创业园内，该企业在生产过程中硫印等含硫化合物氧化成二氧化硫随尾气排出，日排放量已达1,824,000立方米，即每日二氧化硫等硫氧化物的排放量为1,235.10kg.要求查处。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司加强精细化环境管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。目前，企业已出具喷淋塔循环液检测报告，同时每月开展硫化物排放量检测。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加大监管力度，根据监测结果，督促企业整改落实。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 15 | X3ZB20240731595（第九批） | 九、淄博市周村区重点涉气企业大气环境问题无规律出现，挥发性有机物治理存在短板，大气污染防治工作有待加强，相关部门日常管理需加强，巡查力度需加大。如山东宏信化工股份有限公司（涉及大气环境水环境环境风险土壤问题）山东沈耐新材料科技有限公司（大气环境）、山东淄博瑞光热电有限公司（大气环境)、山东耐火材料集团有限公司王耐分公司（大气环境）、山东耐火材料集团有限公司王铝分公司。 | 永安街街道、周村经济开发区、王村镇、区生态环境分局 | 9.责令相关企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成相关镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强对各相关企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：针对反映问题科学制定整改方案并落实到位。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 16 | D3ZB20240801632（第十批） | 周村区南郊镇山东正远不锈钢制品有限公司加工生产车间，有检查期间环保设备是打开的，加工设备关闭，无检查时设备是关闭的，但加工设备是处于工作状态，车间气味刺鼻，烟雾巨大，在做第三方时环保设备全开，工作设备全关，出具的官方报告。13853374446自称是区生态环境局姓张职工，告诉不能再打投诉电话，有问题直接找他解决，他们都认识，要求严肃查处。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东正远不锈钢制品有限公司严格落实污染防治主体责任，加强环境管理，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对山东正远不锈钢制品有限公司日常监督管理，发现问题及时处理。 3.责成市生态环境局周村分局加强管理培训，提高信访处置效率和质量。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 17 | D3ZB20240801636（第十批） | 周村区王村镇东道村淄博华盛五金有限公司，环境脏乱差，噪音扰民，要求查处。 | 王村镇、区生态环境分局 | 1.责令周村华祥机械加工厂严格落实密闭生产和环境卫生制度，减少噪声扰民，保持厂区环境整洁。 2.责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局强化企业日常监管，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 18 | D3ZB20240801637（第十批） | 周村区王村镇309绿洲燃气站门口西北20米处华海耐材，无手续粉碎石料，噪音太大，扰民。 | 王村镇、区生态环境分局 | 责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局加强日常巡查监管，杜绝问题反弹。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 19 | D3ZB20240801640（第十批） | 周村区王村镇309绿洲燃气站路口西北20米华海耐材厂里面有个石料加工厂区，无营业执照和环评手续，粉尘、扬尘、扰民，建议取缔。 | 王村镇、区生态环境分局 | 责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局加强日常巡查监管，杜绝问题反弹。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 20 | X3ZB20240801658（第十批） | 三、淄博市周村区周隆路福王家居，生产家具，噪音扰民，喷漆作业，异味扰民，缺乏精细化管理，减少异味及嗓声对周边环境的影响效果不理想。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 3.责令山东福王家具有限公司加强精细化环境管理，按时完成治污设施提升改造。责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：目前山东福王家具有限公司已完成提升改造，新上沸石转轮+CO废气处理设备1台并正常投入使用，废气治理效率大大提高，VOCs排放量显著降低。 |
| 21 | D3ZB20240802662（第十一批） | 周村区德阳路与正阳路路口大洋阻燃制品有限公司排放浓白烟异味刺鼻，雨天排放黑烟，要求查处。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令淄博大洋阻燃制品有限公司加强精细化管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，减少异味对周边居民影响。 | 办结目标：督促企业落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，减少异味扰民现象发生。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，厂区周边无明显异味，能实现整改目标。 |
| 22 | D3ZB20240802667（第十一批） | 周村区姜萌路淄博昊伟混凝土有限公司在生产时有噪音及粉尘，货车进出厂扬尘严重。 | 北郊镇、区生态环境分局 | 1.责令淄博昊伟混凝土有限公司落实企业污染防治主体责任，加强日常保洁，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成北郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对淄博昊伟混凝土有限公司日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：淄博吴伟混凝土有限公司已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，实现整改目标。 |
| 23 | D3ZB20240802679（第十一批） | 周村区北郊镇海悦龙宫物流港内，污水异味严重，要求查处。 | 北郊镇、区商务局、区生态环境分局 | 1.责令海月龙宫管理方加强市场内各商户的管理，要求冲洗完收纳箱后，及时清理现场，保持路面清洁。 2.责成北郊镇政府、区商务局、市生态环境局周村分局加强日常巡查，规范商户行为，发现问题及时解决。 | 办结目标：加强市场管理，保持环境整洁。 完成情况：海月龙宫管理方已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，实现整改目标。 |
| 24 | D3ZB20240802681（第十一批） | 周村区碧桂园翡翠世家小区北侧德阳路上的淄博大洋制品阻燃有限公司，经常排烟，异味扰民，要求治理。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令淄博大洋阻燃制品有限公司加强精细化管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，减少异味对周边居民影响。 | 办结目标：督促企业落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放，减少异味扰民现象发生。 完成情况：企业加强环保治理精细化管理，减少异味对周边居民影响。 |
| 25 | D3ZB20240802685（第十一批） | 周村区王村镇王村村，海天公司的电厂因污泥掩埋后未有清理干净就使用新的土壤进行掩盖，导致水源污染，要求查处。山东赫达公司生产纤维素醚时经常往外排放废水，且现厂内还有废渣和废水，遇气温高时废渣和废水热化后会自行排出，将水源污染，要求查处。王村板纸厂经常向北侧的大坝内排放污水污泥并进行掩埋后种植庄稼，导致耕地内夏季时有较大异味，污染水源，要求治理。 | 王村镇、区生态环境分局 | 1.责令淄博海天纺织有限公司、淄博王村纸业有限公司加强规范化管理，严格落实污染防控措施。 2.责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局加强企业日常监督管理，发现问题及时处置。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 26 | X3ZB20240802724（第十一批） | 八、淄博市周村区重点涉气企业大气环境问题、水环境问题无规律出现，挥发性有机物治理存在短板，对周边环境、居民生活带来不便，大气污染防治工作有待加强，相关部门日常巡查力度需加大。如山东兰雁纺织服装有限公司、山东玉免食品股份有限公司、山东兴鲁生物科技有限公司、山东恒利纺织科技有限公司、淄博东纺纺织有限公司。 | 永安街道、周村经济开发区、区生态环境分局 | 8.责令相关企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成相关镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强对各相关企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：妥善解决居民反映问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 27 | X3ZB20240803774（第十三批） | 反映山东环澳检测有限公司，山东方信环境检测有限公司，在环境检测中的造假行为。 山东环澳检测有限公司，山东方信环境检测有限公司采样方式就是去现场把需要上传省检测监管平台的点位照片拍下来，然后就不需要再去现场实际检测、而是人回到家里或公司按频次要求再上传翻拍的采样照片给省环境监管平台，并出具假的检测报告，他们比对监测更是胡编乱造，时间、次数都对不上，更可恨的是采样人员不去现场让受检企业人员把采样现场拍个视频或照片给他们，采样人员在家里再操作软件上传监管平台需要的照片，然后出具的检测报告。山东环澳检测有限公司，山东方信环境检测有限公司的采样人员或业务员自备伸缩排气筒，有的企业没有治理设备、没有采样口、没有排气筒环澳的采样人员就用自备排气筒拍照上传或者不生产、治理设备不开的照样上传假照片。山东环澳检测有限公司，山东方信环境检测有限公司的采样人员到受检企业大门口和采样点拍个照片就走，根本不按照规范采样，照样出具假检测报告。还有，采样人员去企业采土，他们在路边随便抓把土、照个相，就出假检测报告。采样人员去企业采水，但根本不去企业，弄瓶矿泉水，通过造假软件合成照片，再出假检测报告。两个公司都用造假软件采样，使用造假软件后一天能干8家企业。同一采样设备上午在烟台，下午就到了菏泽。还有，有的企业明知山东环澳检测有限公司，山东方信环境检测有限公司造假还用他做检测，就是贪图价格便宜，这些企业有的是基本处于停产状态，使用造假软件检测报告的重灾区有潍坊、东营、临沂、菏泽、淄博、滨州、烟台、青岛。建议派员认真检查，对山东尚水检测有限公司所做的检测全覆盖检查，倒查三年： 1.重点查采样人员出入厂时间看是否去现场了没有和采样时间以及间隔时间（看厂区摄像头）。上传照片是不是翻拍的？2.通过比对区域的探头查比对时间，采样设备是否换样品？3.查采样设备机器留痕、查采样时间长度、气体体积是否足量？4.查实验室的用药量以及曲线、标线、机器留痕、标准物质和易制毒、易制爆的购买发票？5.查同一台采样设备在同一时间内或时间相近是否出现在不同采样现场？6.查采样人员只在同一时间内是否出现在不同地区、不同采样现场，拍照只有侧身、背影的都是造假。查该公司从业人员的保险和劳动合同？7.查采样的频次应该狠查企业，通过企业反查检测公司。8.查实验室分析人员的人数是否和所承担分析任务是否匹配，山东尚水检测有限公司一年出检测报告万余份。9.现在该检测公司非常猖狂，无所惧怕，公开造假。严查地方保护和保护伞。查出造假的就吊销资质、重罚、追究相关人员的刑事责任。也建议对其他第三方检测公司也做上述问题的严查，净化检测。 | 区市场监管局、区生态环境分局、区人力资源社会保障局 | 责令区市场监管局、市生态环境局周村分局加强对环境监测机构的日常监管，督促企业切实落实主体责任，严格按要求开展检验检测工作。 | 办结目标：加强部门联动，对辖区内环境检测机构强化监管，规范检验检测工作。 完成情况：督促企业切实落实主体责任，严格按要求开展检验检测工作。 |
| 28 | X3ZB20240804803（第十三批） | 二、淄博市周村区聚恒名都附近存在空气异味问题，疑似附近化工厂的缘故。 三、淄博市周村区重点涉气企业大气环境问题、水环境问题无规律出现，挥发性有机物治理存在短板，不定期不定时出现跑冒滴漏，附近空气出现短时异味，对周围居民造成影响，大气污染防治工作有待提高，相关部门日常巡查力度需加大。如淄博同洁化工有限公司（土壤）、淄博齐创新材料科技有限公司（土壤）、淄博永泰电镀印刷有限公司（土壤）、淄博忠凯电镀有限公司（土壤）、山东利尔新材股份有限公司（土壤）、淄博宏达助剂有限公司（土壤）、淄博经纬环保科技有限公司（水环境）、山东新华医疗器械股份有限公司(E区)（大气环境）。 七、淄博市周村区和平路康喜超市对面电热厂有异味刺鼻。 | 南郊镇、北郊镇、大街街道、城北路街道、周村经济开发区、区生态环境分局 | 2.责令山东齐鲁华信高科有限公司、山东华安新材料有限公司严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 3.责令相关企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成周村区相关镇、街道，市生态环境局周村分局加强对各相关企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 7.责令淄博北友电器有限公司严格落实企业主体责任，加强企业精细化管理，确保污染物达标排放。责成大街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业的日常监管，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 29 | X3ZB20240804805（第十三批） | 三、淄博市周村区重点涉气企业大气环境问题、水环境问题无规律出现，挥发性有机物治理存在短板，不定期不定时出现跑冒滴漏，附近空气出现短时异味，对周边环境、居民生活带来不便，大气污染防治工作有待提高，如：淄博新舟纺织科技有限公司、淄博大染坊丝绸集团有限公司、淄博嘉利纺织有限公司、金堆城业光明（山东）股份有限公司、淄博馨雅世家纺织有限公司、淄博王村纸业有限公司、淄博泓源纺织有限公司。 | 王村镇、北郊镇、丝绸路街道、永安街街道、城北路街道、周村经济开发区、区生态环境分局 | 3.责令相关企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成相关镇、街道，市生态环境局周村分局加强日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 30 | D3ZB20240805813（第十四批） | 周村区碧桂园翡翠世家小区92号楼，北侧大洋阻燃制品有限公司与2024年8月5日凌晨2点左右开始偷排废气，且雨季时该厂区周边均会有黑色发臭的污水，异味扰民，要求查处。 | 周村经济开发区、城北路街道、区生态环境分局、区综合行政执法局 | 1.责令淄博大洋阻燃制品有限公司严格落实污染防治主体责任，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 3.责成城北路街道办事处、区综合行政执法局降雨期间加强对该路段管网疏通。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 31 | D3ZB20240805831（第十四批） | 周村区王村镇东道村淄博华晟五金有限公司环境脏乱差，噪音扰民，经常发生安全事故，2-3年内有5人受伤，病历均写的是在家受伤，其实是在公司受伤，且是在淄博潍淄医院治疗，要求有关部门进行查处。 | 王村镇、区应急局、区生态环境分局 | 1.责令周村华祥机械加工厂加强现场环境管理，严格落实噪声污染防治措施和环境卫生制度，及时清扫保洁，保持厂区环境整洁。 2.责成王村镇人民政府、区应急管理局、市生态环境局周村分局强化企业日常监管，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业立行立改，长效落实。 完成情况：企业严格落实各项安全管理措施，确保安全生产形势平稳，达到整改目标。 |
| 32 | X3ZB20240805868（第十四批） | 淄博市偏硅酸钠行业管理为什么执行多重标准？陶瓷助磨减水剂（主要成分偏硅酸钠），偏硅酸钠2015年应急部列为第八类危险化学品目录。同是一种产品，一样的原料，一样的生产工艺，一样的客户群市场，政府有关部门对本行业分一下三种情况进行管理：(一)按化工项目危险化学品管理的，经过化工项目三评级一评价、四评级一评价，规划、土地、消防验收合格、升级进优。环保由环保部门作为重点监管。安全由应急局作为危险化工项目重点监管。(二)不按化工项目危险化学品管理的企业，安全由应急局按没证工贸企业管理。环保由环保部门作为一般管理。(三)没有进入管理程序的，没有环评许可、安全许可，是由政府安全环保部门联合关闭的散乱污企业，死灰复燃，关而不闭，有关部门对无证生产危险化学品处罚追责不到位，存在偷着干现象，破坏了正常的营商环境。 | 区工业和信息化局、区应急局、区生态环境分局 | 责成各镇、街道，各有关部门加强日常巡查检查，严格建设项目准入关口及监管责任，发现问题及时处理。 | 办结目标：营造良好的营商环境。 完成情况：努力营造良好的营商环境，各有关部门加强日常巡查检查，严格建设项目准入关口及监管责任，发现问题及时处理，达到整改目标。 |
| 33 | X3ZB20240805869（第十四批） | 反映淄博经开区管委会（安全生产监督和环境保护局）2017年7月19日以一名检查专家的情况调查表为依据，17年8月2日作出淄经开环罚字【2017】2017号行政处罚2万元决定书（当日缴纳)。违反<行政法>第19、21条依据《法院判决书》支付损害赔偿金10.68万元后，安环局房超、韩爱军以金额太少为理由退回，并以关停和重做环评报告为手段索要25-50万元。对我的所作所为是为了掩盖另外将危废污水直排厂外的单位。经开区经办人员明知我是代人受过,但到现在7年间从未出面到司法部门做出实事求事的澄清。让我一直被“冤假错案”困绕。 | 区生态环境分局 | 根据调查处理情况，依法处理到位。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 34 | D3ZB20240806881（第十五批） | 周村区第三中学南门往东20米路南有个废旧收回站，一直有较大异味，影响周边居民区和学校生活环境，建议取缔。 | 南郊镇、区商务局、区生态环境分局 | 1.责令周村小韩废品回收站严格按照经营范围开展经营活动，及时处理回收品，避免废品长期堆积产生异味。 2.责成南郊镇人民政府、区商务局、市生态环境局周村分局对该废品回收站加强监督、巡查，确保环境整洁有序。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 35 | D3ZB20240806941（第十五批） | 周村区南郊镇张楼村西侧河沟内近期出现鱼苗死亡，且伴有异味扰民，村民怀疑河水被污染，南侧有几处工厂排放废水、废气，要求调查处理。 | 南郊镇、区生态环境分局、区水利局 | 1.责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实污染防治主体责任，加强日常环境管理，确保环境风险防控措施落实到位。 2.责成南郊镇人民政府对河道进行清理整治，保持河道内卫生整洁。 | 办结目标：落实环境风险防控措施，保持河道清洁。 完成情况：企业已建立长效管理机制，加强日常风险隐患排查，防止污染环境。张楼村西侧河道内水流清澈，无异味，已完成整改。 |
| 36 | D3ZB20240806950（第十五批） | 周村区王村镇在农村生活污水治理上在问题，农村人居尤其是背街小巷存在很多问题，生活垃圾清运不及时，垃圾箱无盖有异味，垃圾箱外有垃圾液，异味较大，还有乱堆乱放问题，要求查处。 | 王村镇、区生态环境分局、区综合行政执法局 | 1.责令各村（居）对村容村貌及环境卫生自查整改，长效保持。 2.责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局、区综合行政执法局加强日常监管，发现问题及时处置。 | 办结目标：即知即改，长效保持。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 37 | X3ZB202408061006（第十五批） | 二、淄博市周村区第二轮中央生态环境保护督察信访交办件（受理编号X2SD202109080018)整改仍存在不到位问题，部分企业不定期不定时出现跑冒滴漏，附近空气出现短时异味，对周围居民造成影响。要求加大对各重点涉气企业监管力度。 三、淄博市周村区王村镇在农村生活污水改造、生活污水处理站运行情况、工业扬尘治理方面存在不足，道路扬尘问题，污水问题，居民区乱堆乱放异味问题，垃圾箱箱外垃圾问题，垃圾箱缺盖异味问题、垃圾箱渗透液异味问题需进一步治理。 | 王村镇、南郊镇、北郊镇、永安街街道、经济开发区、区生态环境分局、区综合行政执法局 | 2.责令相关企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成相关镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强对各相关企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 3.责令相关企业严格落实扬尘管控措施，做好扬尘抑尘措施，各村（居）村容村貌及环境卫生自查整改，长效保持。责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局、周村区综合行政执法局加强日常巡查检查，发现问题及时处置。 | 办结目标：贯彻落实整改措施，妥善解决群众反映的问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 38 | X3ZB202408061007（第十五批） | 四、淄博市周村区南郊镇山东沃力泽生物技术有限公司不定期、无规律出现跑冒滴漏问题，滴漏物料随雨水入河，存在异味扰民问题。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 4.责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实污染防治主体责任，加强日常环境管理，确保环境风险防控措施落实到位。责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强河道及企业巡查监管，保持河道清洁。 | 办结目标：及时妥善解决群众合理诉求。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 39 | X3ZB202408061013（第十五批） | 一、淄博市周村区南郊镇辖区内周村佳友床板加工厂、山东天毛家纺有限公司、周村龙田包装印刷厂、周村诺琪尔纺织厂、周村蓝海沙发厂等企业不定期不定时出现跑冒滴漏、产生扬尘问题，附近空气出现短时异味，对周围居民造成影响。要求加大对各重点涉气企业监管力度。 五、淄博市周村区南郊镇张楼村西侧河沟出现较多鱼苗死亡，河水疑为被污染，同时存在异味扰民问题，疑似张楼村南侧工厂排放废水及废气，要求调查处理。 十、淄博市周村区丝绸路1966号（东星表业）、1688号附近空气酸臭味的问题。 | 南郊镇、周村经济开发区、区生态环境分局、区水利局 | 1.责令周村佳友床板加工厂等5家企业严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对周村佳友床板加工厂等5家企业日常监督管理，发现问题及时处理。 5.责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实污染防治主体责任，加强日常环境管理，确保环境风险防控措施落实到位。责成南郊镇人民政府对河道进行清理整治，保持河道内卫生整洁。 10.责令山东玉兔食品股份有限公司严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：及时妥善解决群众合理诉求。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 40 | D3ZB202408071034（第十六批） | 1.周村区城北路开发区石门村村委北侧有个浴池，该浴池与本村自来水井距离太近，对村民用水有影响，要求处理。多次向区环保局反映过，没有得到相关处理。2.村委向北1千米左右路东侧有个厂房，厂房斜对过有片空地，地下有填埋的建筑垃圾、生活垃圾等，要求查处。 | 城北路街道、区生态环境分局、区综合行政法局 | 1.责令石门村加强自来水井周边管理，严格要求浴池产生废水全部收集排至城市污水管网，并对水井水质进行定期检测。加强管理巡查，避免出现偷倒填埋建筑垃圾行为。 2.责成城北路街道办事处、市生态环境局周村分局、区综合行政执法局加强巡查监管，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：保障村民饮水安全，杜绝倾倒填埋建筑垃圾情况发生。 完成情况：石门村已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 41 | D3ZB202408071120（第十六批） | 周村区聚恒名都附近常年存在空气异味问题，尤其是冬春季，疑似附近化工厂的原因，要求相关部门进行调查处理，解决异味问题。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令山东齐鲁华信高科有限公司、山东华安新材料有限公司严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，减少异味扰民问题。 完成情况：企业已加强精细化管理，形成污染防治管理长效机制，严格落实各项环保措施，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，减少对附近空气异味影响，能实现整改目标。 |
| 42 | D3ZB202408071161（第十六批） | 周村区碧桂园翡翠世家小区北侧淄博大洋阻燃制品有限公司经常往外排废气，异味较大，附近居民区无法开窗通风，味道特别刺鼻，要求查处。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令淄博大洋阻燃制品有限公司加强精细化管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，减少异味对周边居民影响。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，减少异味扰民问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，厂区周边无明显异味，能实现整改目标。 |
| 43 | D3ZB202408071163（第十六批） | 周村区淄博大洋阻燃制品有限公司排放废气，异味较大，特别刮北风的时候，气味特别大，要求查处。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令淄博大洋阻燃制品有限公司加强精细化管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，减少异味对周边居民影响。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，减少异味扰民问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，厂区周边无明显异味，能实现整改目标。 |
| 44 | D3ZB202408081216（第十七批） | 周村区电厂西路69号附近长期存在空气异味，疑似附近山东宏信化工排放，要求调查处理。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 45 | D3ZB202408081218（第十七批） | 周村区南郊镇张楼村南侧存在空气异味问题，疑似是南侧工厂排放废水废气，要求调查处理。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东沃力泽生物技术有限公司严格落实污染防治主体责任，加强日常环境管理，确保环境风险防控措施落实到位。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强河道及企业巡查监管，保持河道清洁。 | 办结目标：落实环境风险防控措施，保持河道清洁。 完成情况：企业已建立长效管理机制，加强日常风险隐患排查，防止污染环境。张楼村西侧河道内水流清澈，无异味，已完成整改。 |
| 46 | D3ZB202408081240（第十七批） | 文昌湖区李家村西侧山上天牧养殖专业合作社北侧附近西大桥沟渠内发现有红色废水，导致周边部分树木死亡，要求处理。 | 王村镇、区水利局、区生态环境分局 | 1.责成萌水镇人民政府对反映的沟渠进行治理，防止问题反弹。 2.责成文昌湖区安监环保局加强日常巡查监管，发现问题立即处置。 | 办结目标：加强巡查管理，落实整改到位。 完成情况：加强巡查，发现问题及时处理。 |
| 47 | D3ZB202408081250（第十七批） | 周村区南郊镇周隆路238号附近有工厂夜间排放异味，尤其在冬春季格外严重，要求调查处理。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令周村金皇冠沙发厂、山东福王家具有限公司严格落实污染防治主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。山东福王家具有限公司按照计划完成废气治理设施提升改造。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对企业日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 48 | D3ZB202408081256（第十七批） | 周村区周隆路309号的淄博德贝尔矿山设备有限公司经常露天喷漆，异味扰民，且仓库内有较多材料存放，要求处理。 | 大街街道、区生态环境分局 | 1.责令淄博德贝尔矿山设备有限公司按照环境影响评价文件要求规范生产，严禁喷漆。 2.责成大街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业的日常监管，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：企业落实主体责任，加强日常管理。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，杜绝露天喷漆现象，达到整改目标。 |
| 49 | D3ZB202408081280（第十七批） | 周村区永安街道电厂西路69号附近确实存在空气异味问题，附近有山东宏信化工，要求查处异味问题。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 50 | D3ZB202408081283（第十七批） | 周村区电厂西路69号附近存在化工异味，具有挥发性，疑似山东宏信化工厂排放，要求查处并加强监管。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 51 | X3ZB202408081298（第十七批） | 淄博周村区南闫村，山东誉滕医疗器械有限公司。近一个月来,这家公司有很臭的味道,刺激味很大,让人很难受。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令山东誉滕医疗器械有限公司加强精细化管理，制定完善并严格落实工艺操作规程，加强职工培训，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，对垃圾箱内垃圾进行定期清理，减少异味影响。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，减少异味扰民问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，垃圾箱定期清理，厂区周边无明显异味，能实现整改目标。 |
| 52 | X3ZB202408081300（第十七批） | 周村区大街办事处爱国社区爱合西区全体业主烦请领导解决以下问题：位于周村区爱国社区城南路西首路南（爱国社区南门市场往西100多米处)，有一个搭建的临时地方（周围用彩钢板围起来，很好辨认，是否有手续未知)，里面的主人售卖沙子和水泥，造成粉尘污染，这是其一。反映的最重要的问题是该人养狗5至6只，还有不少鸡、鹅、羊，造成严重的噪音污染，造成对面爱合西区大量居民受其噪音袭扰，而且不少居民向多个政府部门反映，都未解决该问题，而且有愈演愈烈之势（其可能存在的政府不作为情况我们会向相关纪检部门反映，该信件主要请求解决噪音污染问题)。噪音如下：白天狗鹅羊齐齐叫唤，晚九点以后狗开始叫唤，凌晨3点左右鸡开始叫唤，早晨狗鹅又接续上鸡开始叫唤，真是此起彼伏，不胜其扰。爱合小区居住的老人居多，这种噪音给老人身心造成极大的干扰，请督察组本着考虑老人身心健康的原则，请帮忙解决此问题，不胜感谢。 | 大街街道、区综合行政执法局、区生态环境分局、区公安分局 | 1.责令经营业主及养殖户加强管理，避免扬尘、噪声扰民，目前，经营业主已对沙子、水泥进行覆盖，防止扬尘产生。养殖户将对动物进行合理处置，避免噪音扰民。 2.责成大街街道办事处、区综合行政执法局、市生态环境局周村分局加强巡查检查，发现问题及时整改到位。区公安分局加强犬只管理，对犬只扰民问题及时劝阻、警告，对违法行为依法处理。 | 办结目标：加强日常管理，落实整改到位。 完成情况：该经营业主已对沙子、水泥进行覆盖，对养的狗、鸡、鹅、羊进行合理处置，无噪音扰民现象，达到整改目标。 |
| 53 | D3ZB202408091341（第十八批） | 周村区王村镇苏李村南山有露天存放的生焦宝石，雨天时雨水冲刷将石料冲到马路上，影响出行。 | 王村镇、区应急局、区生态环境分局 | 1.责令相关业主严格落实料堆蓬盖围挡措施，防止雨水冲刷撒漏。 2.责成王村镇人民政府、区应急管理局、市生态环境局周村分局做好日常监管，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：加强督导管理，落实整改到位。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项安全管理措施。现场料堆已围挡，马路上无石料冲刷撒漏情况。 |
| 54 | D3ZB202408091354（第十八批） | 周村区淄博中宏工贸有限公司存在偷排废气、废水现象，该厂烟囱经常冒黑烟，要求尽快查处。 | 北郊镇、区生态环境分局 | 1.责令淄博泓源纺织有限公司加强管理，严格落实各项环保措施，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 2.责成北郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强企业日常监管，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：淄博泓源纺织有限公司已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，实现整改目标。 |
| 55 | D3ZB202408091385（第十八批） | 周村区北郊镇淄博兴华树脂有限公司将污水私自排放至污水池，污染地下水，要求查处。 | 北郊镇、区生态环境分局 | 责令北郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强地块管理，规范用地。 | 办结目标：规范用地管理。 完成情况：已依法依规加强地块管理工作，达到整改目标。 |
| 56 | D3ZB202408091425（第十八批） | 周村区王村镇东道村淄博华盛五金有限公司，厂区环境做不到定期清理，存在异味问题，该企业生产时存在噪音问题， 要求查处。 | 王村镇、区生态环境分局 | 1.责令周村华祥机械加工厂严格落实噪声污染防治措施，及时清扫保洁，保持厂区环境整洁。 2.责成王村镇人民政府、区应急管理局、市生态环境局周村分局强化企业日常监管，发现问题及时处理。 | 办结目标：长效落实噪声污染防止措施和环境卫生制度。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 57 | D3ZB202408091429（第十八批） | 周村区永安街道电厂西路69号附近长期空气中存在化工异味问题，附近有山东宏信化工，群众要求调查处理异味问题，为何长期得不到改善。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 58 | X3ZB202408091442（第十八批） | 淄博市周村区恒洋风机厂，在厂子附近有一家企业不知道每天生产什么东西，已经向上级环保部门汇报了，但没有人管这个事，这家厂子叫山东誉滕医疗器械有限公司，就在恒洋风机厂北侧。不知道干什么，每天都能闻到很难闻的气味，时间久了头晕眼花、恶心，同事们都反映吃饭都吃不下去，要求查处。 | 周村经济开发区、区生态环境分局 | 1.责令山东誉滕医疗器械有限公司加强精细化管理，制定完善并严格落实工艺操作规程，加强职工培训，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，对垃圾箱内垃圾进行定期清理，减少异味影响。 2.责成周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，减少异味扰民问题。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，垃圾箱定期清理，厂区周边无明显异味，能实现整改目标。 |
| 59 | D3ZB202408101446（第十九批） | 周村区电厂西路69号附近有山东宏信化工，现空气中存在化工异味问题，群众多次反映一直没有得到改善，要求相关部门查找源头并处理。 | 永安街街道、区生态环境分局 | 1.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。 2.责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 60 | D3ZB202408101464（第十九批） | 周村区王村镇中央村村南有个排污口排放黏土矿的物质，污染地下水，要求查处。 | 王村镇、区生态环境分局 | 1.责令淄博杨古矿业有限公司定期进行水质检测，确保外排水水质达标。 2.责成王村镇人民政府、市生态环境局周村分局加强企业日常监管，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，长效保持。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 61 | D3ZB202408101494（第十九批） | 周村区南郊镇周隆路238-5号附近山东正远设备加工中心，疑似在生产时产生异味，异味扰民，要求查处。 | 南郊镇、区生态环境分局 | 1.责令山东正远不锈钢制品有限公司严格落实污染防治主体责任，加强环境管理，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成南郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实污染防治主体责任，确保达标排放。 完成情况：企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，达到办结目标。 |
| 62 | D3ZB202408101520（第十九批） | 周村区北郊镇大七村村最东侧南北大道上有许多建筑垃圾，村东北角有个厂房，该厂房生产经营过程中产生较大噪音，扰民，要求查处。 | 北郊镇、区综合行政执法局、区生态环境分局 | 1.责令周村标王家用厨房配件厂按照要求检测噪声，并根据结果采取有效措施减少噪声扰民。周村标王家用厨房配件厂已于8月12日进行噪声检测并于8月14日形成检测报告，昼间噪声低于60dB符合环保要求。 2.责成北郊镇人民政府、区综合行政执法局、市生态环境局周村分局加强日常督导，发现问题及时处置。 | 办结目标：加强督导管理，落实整改到位。 完成情况：大七村未发现建筑垃圾；周村标王家用厨房配件厂已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，实现整改目标。 |
| 63 | D3ZB202408101530（第十九批） | 周村区南郊镇昊伟混泥土有限公司，环保设施未开启，产生扬尘和噪音，扰民严重，要求查处。 | 北郊镇、区生态环境分局 | 1.责令淄博昊伟混凝土有限公司落实企业污染防治主体责任，加强日常保洁，确保治污设施正常运行，达标排放。 2.责成北郊镇人民政府、市生态环境局周村分局加强对淄博昊伟混凝土有限公司日常监督管理，发现问题及时处理。 | 办结目标：企业落实各项污染防治措施，长效保持。 完成情况：淄博吴伟混凝土有限公司已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，实现整改目标。 |
| 64 | X3ZB202408101554（第十九批） | 一、淄博市周村区现各乡镇、农村及城区人居环境整治均有不到位的地方，主要是生活垃圾收运处置，生活污水和黑臭水体治理存在问题，垃圾点存在箱外垃圾问题、垃圾箱无盖异味问题、垃圾箱当天未冲洗异味问题、垃圾箱破陈旧问题，雨后垃圾箱外枯枝清运不及时问题，冬季降雪后背街小巷积雪清理不及时问题，水泥回填路面沙化扬尘问题，现在巡视组将问题反馈到地方，开始了治理，群众看到了效果，可是巡视组走后问题又出现了，前几年环保督查来了，问题解决了，巡视组走了，问题又出现了，反反复复，又得等到下一次巡视组，要求当地政府将问题整改到位，坚持下去，让老百姓看到实实在在的环境等到改善，不是为整改而整改，尤其是背街小巷沙化的水泥路面该铺沥青的还得铺沥青，洒水是解决不了扬尘的，不要老拿财政紧张说事！ 八、淄博市周村区电厂西路69号宏信创业园，在生产过程中疑似排放异味气体，不定时无规律附近存在异味，尤其冬春季异味厉害，要求调查处理。 | 永安街街道、区综合行政执法局、区生态环境分局 | 1.责令环卫市场化公司及时清理垃圾桶外生活垃圾，增加垃圾桶冲洗频次，及时维修更换无盖及破损垃圾桶，加强路面扫保。责成各镇政府、街道办事处加大对辖区内垃圾桶外枯枝等非生活垃圾清理力度，加大冬季降雪后的清雪工作，区综合行政执法局、市生态环境局周村局加大日常巡查、检查力度，确保人居环境整治效果保持长效。 8.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）严格落实污染防治企业主体责任，加强精细化管理，确保污染防治设施正常运行，达标排放。责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局加强对企业日常监管，指导企业认真落实各项污染防治措施，发现问题依法及时处置到位。 | 办结目标：及时妥善解决群众反馈问题。 完成情况：已完善垃圾清理、积雪清扫管理制度，企业已建立长效管理机制，严格落实各项环保措施，能实现整改目标。 |
| 65 | X3ZB202408101556（第十九批） | 一、淄博市周村区山东兴鲁生物科技有限公司、山东华安新材料有限公司、山东华安新材料有限公司、污水处理站废气集气罩有破损，废气从破损口逸出，危险废物储存间不规范。 十一、淄博市周村区西塘馨居家园每天持续有噪音，夜间加重（疑似附近宏信化工厂发出)，要求处理。 | 北郊镇、周村经济开发区、永安街街道 区生态环境分局 | 1.责令山东兴鲁生物科技有限公司、山东华安新材料有限公司严格落实污染防治主体责任，确保治污设施正常运行，达标排放。山东兴鲁生物科技有限公司立行立改，对污水处理站集气罩进行密闭加固，确保废气密闭收集处理。责成北郊镇人民政府、周村经济开发区管委会、市生态环境局周村分局加强企业日常监管，发现问题及时处理到位。 11.责令山东宏信化工股份有限公司（创业园）改变泄压蒸汽排放方式，接入蒸汽管网，从根本上解决蒸汽泄压噪声问题。目前已完成管道主体施工。责成永安街街道办事处、市生态环境局周村分局督促该企业加快施工进度，落实施工期间降噪措施，有效解决噪声扰民问题。目前蒸汽管网已完成施工，并正常投入使用。 | 办结目标：加强督导管理，落实整改到位。 完成情况：企业已建立污染防治长效管理机制，严格落实各项环保措施，污染物稳定达标排放，能实现整改目标。 |
| 66 | X3ZB202408111638（第二十批） | 烧土窝事宜被举报人：东铺村书记、村主任孟XX。举报事项：一，淄博市周村区王村镇东铺村烧土窝的位置：东铺村西边，山东省第二耐火材料厂，沿铁路往南650米左右，两条铁路交接处。二,东铺村烧土窝情况:1990年以前,因使用土壤形成一个面积五亩左右的大坑。人们叫做烧土窝。好几十年来无人管理。夏天一湾污水。其他季节杂草丛生，垃圾遍地。从2010年以来，村民王XX和丈夫商XX历尽辛苦，一锹一镢地把烧土窝整理好，种上杨树，变成了鸟的乐园。美化环境，净化空气，消化污水，分解污染物，降低气温。方圆几公里内的村民受益。附件一。三，现在的情况：2021年8月份以后，王村镇东铺村村主任、书记孟XX和村委把东铺大坝严重污染的土壤垫到烧土窝。孟XX和东铺村委把一年半的幼林毁灭违犯了《中华人民共和国森林法》。2021年7月1日实施的《中华人民共和国森林法》明文规定不准毁坏幼林，不准把污泥等污染源拉到幼林地里。把大坝污泥拉到烧土窝已经涉嫌触犯本法。孟XX毁坏了400多棵幼小的生命。树林净化空气和吸收消化污染物的功能。烧土窝土壤的呼吸功能和水系代谢功能。四，东铺大坝污染情况：东铺大坝位于东铺村委东偏北，直线距离约500米。1970年以来，山东省第二耐火材料厂的沥青经常随河水跑到东铺大坝里。整个工厂的污水全都跑到东铺大坝。王村造纸厂和医院以及其他污水也都流进东铺大坝。50多年来，长年累月地污染，土壤积累了大量的污染物。东铺大坝的污泥污染严重。烧土窝地势最高。它是东铺村地表水的上方源头。水源流向东铺村东方和东南方。烧土窝距离现在的饮用水水井直线距离不足一百米。这些污染严重的土壤垫在烧土窝,污染水源,我们整个东铺村的人受害。很多家庭有小井。污染的地表水流向村东和东南角。东铺村得癌症的人不少了。五，孟XX和村委运输东铺大坝污泥的过程中压坏了山东第二耐火材料厂到烧土窝的公路。给国家造成三十多万元的损失。商德祥给孟XX提建议：把东铺大坝建成“东铺日月潭公园”。让老百姓到那里锻炼休息。有村民代表提议：东铺大坝东边直线距离约150米的洼地，孟氏俩兄弟刚伐完树。包赔一年的产量，把大坝的污泥填到这块洼地里。还有其他合理化建议，孟XX一概不听。六，孟XX想把烧土窝当做漏填垃圾场。现在，孟XX在烧土窝污泥上种植玉米等。还有其他看不见，说不到的损失。诉求：一，要求东铺村委赔偿王XX、商XX种树的费用。包赔烧土窝杨树林的产量。二，恢复幼林原样。三，孟XX和王XX说：“烧土窝垫完以后，还让你种树。”要求孟东XX兑现诺言。 | 王村镇、区自然资源局、区生态环境分局、区水利局、区综合行政执法局 | 1.责成东铺村村委会2024年8月底前对投诉人诉求进行村集体研究，并回复投诉人，2025年4月前恢复林木种植。目前，已恢复林木种植。 2.责成王村镇人民政府、区水利局依据东铺村饮用水水井水质检测报告，采取措施，予以处理。王村镇人民政府、市生态环境局周村分局、区自然资源局加强对该地块的日常监管，发现问题依法处置到位。目前，已恢复林木种植。2024年9月9日，周村区疾病预防控制中心出具了检测报告，结果显示相关指标参数未超出指标限值。 | 办结目标：妥善解决群众诉求。 完成情况：该地块已恢复林木种植，东铺村饮用水水井水质良好，达到整改目标。 |
| 公示期间内如有意见，请按照责任单位致电： 王村镇：6126282 南郊镇：6126371 北郊镇：6584009 大街街道：6435012 丝绸路街道：7878836 永安街街道：7567595 青年路街道：6182116 城北路街道：7867723 周村经济开发：7867739 区工业和信息化局：6195208 区公安分局：6458110 区自然资源局：6195798 区生态环境分局：6458011 区住房城乡建设局：6401101 区水利局：6195297 区商务局：6195131 区应急局：6195195 区市场监管局：6171315 区综合行政执法局：6812319 |  |  |  |  |  |