2022年四季度全区经济社会发展主要目标任务完成情况表

三、聚焦实现更高质量发展目标，着力在优化产业生态上争做表率、争当标杆

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度目标 | 第4季度任务目标 | 分管区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否完成 |
| 12 | **加速产业集群发展** | 聚焦行业头部企业、产业链条顶端要素，坚持对内培育和对外引进两手抓、两促进，聚力打造高端产业集群。 | ①组织企业到高等院校开展培训活动，组织企业开展对标学习，不断开拓企业家眼界和视野。②以签约项目为重点目标，积极帮助协调办理项目所需的各项手续，解决项目落地中存在的困难，推进项目早日开工建设，抓好年度项目考核工作。 | 丁 军 | 区工业和信息化局区投资促进中心 | 签约项目列入重点在谈项目，采取周调度工作机制，并上报区领导，会同项目所在镇办靠上服务，解决项目落地过程中存在的困难，推进项目落地落好。加强与市局沟通力度，每周赴市局考核科对接，全面做好年底市对区招商引资考核对上争取工作。 | 已完成 |
| 12 | **加速产业集群发展** | 对接抓好线路板终端产业园等重点项目招引落地，新引进过亿元产业项目25个左右，省外到位资金45亿元以上（其中文昌湖引进项目4个、省外到位资金5亿元）。 | 密切跟进重点招引项目进度，及时掌握投资企业诉求，做好各项保障服务工作。四季度累计新引进过亿元项目25个，省外到位资金45亿元。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 1-11月，我区完成省外到位资金46亿元（含文昌湖0.1亿元），新引进过亿元项目30个（含文昌湖3个）。1-12月份，我区省外到位资金预计完成53亿元，新引进过亿元项目31个。 | 已完成。 |
| 14 | **持续培育壮大新经济** | 对接引入杭州嘿小屋等前沿数字经济平台，全力抓好方达电商园、淄博数字经济港、齐鲁数谷招商运营，培育壮大路米科技等优质数字经济企业。 | 密切项目跟踪服务，及时掌握并帮助解决投资企业在发展过程遇到的难点堵点问题，有效保障各落地项目真正落地下、运营好。 | 丁 军 | 区投资促进中心南郊镇政府青年路街道办事处淄博大学城发展中心 | 将重点招商引资项目及全区重点企业列入护商活动名单，每月积极走访项目、企业，与项目保持密切联系。 2022年总计走访企业120余次（含电话走访）。实地走访方达电商园、齐鲁数谷、路米科技等新经济企业、园区，积极与企业对接联系，并将方达电商园、齐鲁数谷闲置楼宇列入周村招商地图，进行推进宣传。 | 已完成 |