2023年全区经济社会发展四季度暨年度目标任务完成情况表

二、以融合为导向，走一体推进之路，在区域协调发展上加压奋进

| 序  号 | 年度目标 | 第四季度  任务目标 | 分管  区领导 | 责任单位 | 工作进展 | 年度目标是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 抓好乾瑞医药产业园、檀林文化创意产业园等13个园区精准招商运营，加快中国电子服务型制造产业示范园、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地、安澜5G通讯等项目建设。 | ①中国电子服务型制造产业示范园二期部分主体施工；淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目内外装；安澜5G通讯项目主体施工。②根据各园区特色，结合我区产业发展方向，积极对接产业链知名企业，争取落地见效。 | 丁 军 | 区发展改革局  区投资促进中心  淄博大学城发展中心 | 积极对接TCL、中物联、广东容祺等车产业链知名企业，精准开展高频次外出招商考察活动，抢抓项目招引新机遇。四季度，区领导带队开展外出招商活动7次，对接企业、项目20余个；开展自主外出招商活动6次，对接企业、项目10余个；12月份，中物联科技产业发展集团、永能动力（北京）科技有限公司与我区成功签订合作协议。做好项目储备和线索梳理，针对性向相关镇办园区推介，靠上服务，推动项目签约落地。 | 完成 |

三、以产业链为重点，走集群发展之路，在资源要素耦合上加力提速

| 序  号 | 年度目标 | 第四季度  任务目标 | 分管  区领导 | 责任单位 | 工作进展 | 年度目标是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 借势我区列为全市智能装备产业链主导区县、全市预制食品高质量发展产业带和企业聚集区，对接招引行业头部企业、细分市场顶尖企业、科技型中小企业，带动上下游配套产业在我区布局。 | 积极对接省会经济圈装备制造、预制食品产业转移和产能溢出需求，按照智能装备、预制食品产业招引情况，滚动推进在谈项目、签约项目，做好各项落地服务保障工作。 | 丁 军 | 区投资促进中心  区工业和信息化局区商务局 | 积极推进年产10万吨高性能合金管道超级工厂、容祺科技工业级无人机（山东）产学研基地、进口食品北方冷链保税监管仓建设等重点项目在谈进程，争取落地，积极做好节能降碳高效汽轮机及氢能燃机智能制造产业园等项目的保障落地工作。 | 完成 |
| 24 | 力争新引进过亿元项目30个以上，省外到位资金50亿元以上。 | 力争新引进过亿元项目30个以上，省外到位资金50亿元以上。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 1-11月份，新引进过亿元项目34个，省外到位资金54.3亿元。2023年预计全区省外到位资金56亿元，新引进过亿元项目35个。 | 完成 |