区地方金融监督管理局2020年全区经济社会发展主要目标任务分解

九、持续优化营商环境，全力支持实体经济发展

|  | 重点工作 | 任务目标 | 具体措施 | 完成 时间 | 责任单位 | 分管 区长 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 加快实现“淄博服务”周村最优。 | 实施金融赋能行动，加强与各类金融机构及天使投资等风投创投机构合作，为企业提供全生命周期金融服务。 | 积极推动产业与金融良性互动，加强与金融业高端服务机构对接联系，筛选优质科创型企业、高新技术企业，建立从苗圃到孵化器、加速器、Pre-IPO、IPO等涵盖全生命周期的金融服务体系，引导专业金融机构为企业提供不同阶段的融资服务。 | 年内 | 区科技局、区地方金融监管局 | 赵 学 | 积极与盈科资本、中泰证券、招商证券、优质商业银行等高端金融服务机构建立联系，组织到我区优质企业对接，探讨规划金融服务企业相关工作路径。 | - 1.筛选全区优质科创企业，积极走访调研，建立对接资本市场后备企业库，引导相关机构，推进企业到沪深交易所、新三板、齐鲁股权交易中心等股权市场上市挂牌。 - 2.组织招商证券与齐鲁华信对接，积极推进齐鲁华信新三板精选层挂牌工作，按照券商的尽调报告积极协调齐鲁华信整改完善各类手续，力争2季度实现报山东证监局辅导。 | 组织天使投资等风投创投企业到我区优质企业对接，推进企业规范完善公司治理、私募融资、引进战略投资，支持引导企业与投资机构的对接，提升企业直接融资比重，推进企业初步对接资本市场，实现6家以上企业在齐鲁股交中心挂牌。 | 加大对上争取力度，积极参与省市各类基金运作，争取省市各类基金服务我区，积极推动淄博道得新能源新材料基金、淄博华立尚润创业投资合伙企业开展实质性运作，进一步完善我区金融服务体系，助推我区更多企业、重点项目走资本市场融资道路。 |