周村区教育和体育局2020年为民办实事项目执行措施与监督

| 序号 | 工作任务 | 执行措施 | 实施步骤 | 责任分工 | 监督方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设国民体质检测中心、6处健康驿站，保障群众健康 | 建设国民体质检测中心。在区体育馆建设国民体质检测中心，购置检测仪器，配套传输电脑、等候区座椅等相关设施设备。(开工：2019年12月，竣工：2020年10月） | 一季度：完成检测仪器及配套设施的购置安装、宣传牌制作与悬挂。 二季度：公司专业人员对检测器材进行调试；对检测人员进行培训。 三季度：招募国民体质监测中心志愿服务人员，并开展培训班。 四季度：根据疫情发展情况，酌情开展国民体质监测工作。 | 周村区教育和体育局 | 监督电话：7875860 |