## 周村区体育公园
附件3：
2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表（第一季度）
填报单位：周村区园林事业服务中心 |  |  |  | 责任领导：余超
项目名称 | 年度建设目标 和建设内容 | 3月项目进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
周村区人民广场提升改造（周村区体育公园） | 改造提升人民广场主环路彩色沥青健身步道，步道两侧布设健身器材 | 会同相关单位实地考察论证，完成概念性方案规划 |  | 根据概念性方案、投资估算编制可行性研究报告，完成发改立项
联系人：邹继周 |  | 联系方式：7867022

## 皇住村农耕体验园漂流
附件3：
2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表（第二季度）
填报单位：周村区南郊镇政府 |  |  |  | 责任领导：李婷婷
项目名称 | 年度建设目标 和建设内容 | 6月项目进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
周村区南郊镇皇住村农耕体验园漂流 | 漂流项目水道建设完成并注水，进行试运行考察，完善农耕体验园漂流项目建设并投入使用。 | 完成 |  | 根据需要适时完善配套设施
联系人：昝恩保 |  | 联系方式：18766983168

## 韩家窝村彩虹滑道
附件3：
2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表（第二季度）
填报单位：周村区南郊镇政府 |  |  |  | 责任领导：李婷婷
项目名称 | 年度建设目标 和建设内容 | 6月项目进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
韩家窝村彩虹滑道 | 完成滑道表层布设，进行试运行，完成彩虹滑道建设并投入使用。 | 完成 |  | 根据需要适时完善配套设施
联系人：韩生祥 |  | 联系方式：13706436211

## 周村区青年夜跑网红运动路线
附件3：
2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表（第二季度）
填报单位：周村区教育和体育局 |  |  |  | 责任领导：安伟
项目名称 | 年度建设目标 和建设内容 | 6月项目进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
周村区青年夜跑网红运动路线（正阳路与新建路路口至正阳路与恒星路路口道路两侧） | 在现有正阳路两侧建成步道基础上，规划实施并打造完成周村区青年夜跑网红运动路线。合理配置步道沿途灯光、景观，打造成具有周村特色的网红运动步道。 | 完成项目招标并组织施工，现路面标识已完成。 |  | 完成指示牌安装
联系人：解虹 |  | 联系方式：7875862

## 周村区青年骑行网红运动路线
附件3：
2021年度淄博市重大民生实事项目建设进展情况表（第二季度）
填报单位：周村区教育和体育局 |  |  |  | 责任领导：安伟
项目名称 | 年度建设目标 和建设内容 | 6月项目进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 备注
周村区青年骑行网红运动路线（正阳路与庆淄路路口至正阳路与杨萌路路口之间路段） | 规划实施并打造完成周村区青年骑行网红运动路线。合理配置骑行路线沿途灯光、景观，打造成具有周村特色的骑行网红运动路线。 | 完成项目招标并组织施工，现路面标识已完成。 |  | 完成指示牌安装
联系人：解虹 |  | 联系方式：7875862