## 计划入库项目
附件
纳入2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 区县 | 镇办 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象数量及其中脱贫户数量 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[11 empty] | 合计 （万元） | 财政衔接资金（万元） | 村级自筹资金（万元）
1 | 周村区 | 王村镇 | 2026年周村区王村镇西阳夕村基础设施提升改造项目 | 西阳夕村 | 基础 | 新建 | 西阳夕村 | 2026年4月-10月 | 周村区农业农村局 | 1.村内主要道路沥青罩面8500平方米左右，厚度5厘米。 2.对村北过路桥约6米*6米进行提升改造等。 | 103.2 | 100 | 3.2 | 受益对象220户689人，其中脱贫户6户7人。 | 改善村基础设施，提升村容村貌，方便村民出行，提高群众幸福感，提升群众满意度。 | 提升村基础设施建设，方便村民出行，改善村民生活环境，大幅提升村容村貌。
2 | 周村区 | 王村镇 | 2026年周村区王村镇黄埠村道路提升改造项目 | 黄埠村 | 基础 | 新建 | 黄埠村 | 2026年4月-10月 | 周村区农业农村局 | 村内道路沥青罩面17000平方米，厚度4厘米。 | 134.3 | 130 | 4.3 | 受益对象178户518人，其中脱贫户1户1人。 | 改善村基础设施，提升村容村貌，方便村民出行，提高群众幸福感，提升群众满意度。 | 提升村基础设施建设，方便村民出行，改善村民生活环境，大幅提升村容村貌。
3 | 周村区 | 王村镇 | 2026年周村区王村镇栗家村基础设施提升改造项目 | 栗家村 | 基础 | 新建 | 栗家村 | 2026年4月-10月 | 周村区农业农村局 | 1、村内1处群众活动广场进行提升改造，包括地面整治、戏台提升改造等； 2.村内破损道路沥青罩面10500平方米，厚度4厘米； 3.村北排水沟约150米提升整治等。 | 145.93 | 140 | 5.93 | 受益对象410户1224人，其中脱贫户8户18人。 | 改善村基础设施，提升村容村貌，方便村民出行，提高群众幸福感，提升群众满意度。 | 提升村基础设施建设，方便村民出行，改善村民生活环境，大幅提升村容村貌。
4 | 周村区 | 王村镇 | 2026年周村区王村镇王村村道路设施提升改造项目 | 王村村 | 基础 | 新建 | 王村村 | 2026年4月-10月 | 周村区农业农村局 | 村内主要道路沥青罩面13400平方米，厚度4厘米。 | 105.86 | 100 | 5.86 | 受益对象1501户4370人，其中脱贫户5户13人。 | 改善村基础设施，提升村容村貌，方便村民出行，提高群众幸福感，提升群众满意度。 | 提升村基础设施建设，方便村民出行，改善村民生活环境，大幅提升村容村貌。
5 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇石埠村道路提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 石埠村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 对村中心大街（9344平方米）和村委南大街（3726平方米），共计13070平方米进行提升改造，铺设5公分厚的沥青路面。 | 128 | 120 | 8 | 受益对象349户753人，其中脱贫户34户58人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善村庄面貌，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决石埠村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
6 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇道路提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 高塘村、徐家村、前辛村、南陈村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 1.高塘村：对村内道路提升改造，铺设5cm沥青7600平方米。 2.徐家村：铺设村内混凝土道路，长220米，宽4米，厚度15公分，灰土厚度20公分。 3.前辛村：修建村内混凝土道路长500米、宽4.5米、总面积2250平方米，厚度18 厘米；村西道路铺设沥青，长362米，宽3.6米，总面积1300平方米，厚度3厘米。 4.南陈村：对村内主干道路300米*5米，1500平方米5cm沥青照面。 5.樊家村：村内主干道路400米*8米，3200平方米5cm沥青罩面。 | 159.6 | 140 | 19.6 | 高塘村：受益对象360户1199人，其中脱贫户17户41人。 徐家村：受益对象95户301人 前辛村：受益对象110户291人，其中脱贫户26户41人。 南陈村：受益对象87户227 人，其中脱贫户7户10人。 樊家村：受益对象93户362人，其中脱贫9户4人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善村庄面貌，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决高塘村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
7 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇东陈村基础设施提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 东陈村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 1.村内道路进行提升改造，B、C区铺设厚度4厘米的沥青罩面6200㎡，后街混凝土地面2400㎡。 2.对前湾面积400余平方米池塘进行提升改造，包括清淤约1200立方米，防渗处理，石头护坡，安装水阀设置挡水堤坝等。 3.修建提升排水沟约150米，南起大庙北至中心大街，包括地上河道整理防渗等。 4、前湾四周及排水沟东侧道路提升改造，总长160米宽度约5米，厚度4厘米的沥青罩面铺设。 | 140 | 130 | 10 | 受益对象853户2846人，其中脱贫户9户12人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善村庄面貌，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决东陈村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
8 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇山头村河道坑塘提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 山头村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 拆除、回填压实旧河道，修筑拦河坝3道，修筑钢筋混凝土河道域水域面积约3000平方米(进村向西），人行道约300平方米等。 | 260 | 250 | 10 | 受益对象216户623人，其中脱贫户3户5人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善水土保持能力，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决山头村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
9 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇山头村道路提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 山头村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 1.村委门前道路：破除旧路面，新建沥青混凝土路面2640平方米，厚度50公分，安装路沿石900米。 2.村内南北主干道：铣刨旧路面，铺设5公分沥青混凝土路面3000平方米。 | 105 | 100 | 5 | 受益对象216户623人，其中脱贫户3户5人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善村庄面貌，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决山头村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
10 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇山头村钢结构大棚项目 | 南郊镇 | 产业 | 新建 | 山头村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 新建钢结构大棚2400平方米（长60米，宽40米，高12米），用于出租机械加工，增加集体收益。 | 170 | 160 | 10 | 受益对象216户623人，其中脱贫户3户5人。 | 项目实施后，将带动相关村集体增收10万元，提高脱贫享受政策户人口收入500元以上，带动周边村民就业，提升村民满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度达到95％以上。 | 项目将带动相关村集体预计增收10万元，脱贫享受政策户人均增收500元以上，带动周边村民增加就业岗位8个，发展壮大种植特色优势产业。
11 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇前辛村农产品加工车间项目 | 南郊镇 | 产业 | 新建 | 前辛村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 建设农产品深加工车间1座，钢结构材质，面积350平方米,高6米。 | 21 | 20 | 1 | 受益对象110户291人，其中脱贫户26户41人。 | 项目实施后，将带动相关村集体增收1.2万元，提高脱贫享受政策户人口收入300元以上，带动周边村民就业，提升村民满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度达到95％以上。 | 项目将带动相关村集体预计增收1.2万元，脱贫享受政策户人均增收300元以上，带动周边村民增加就业岗位3个，发展壮大特色优势产业。
12 | 周村区 | 南郊镇 | 2026年周村区南郊镇西陈村道路提升改造项目 | 南郊镇 | 基础 | 新建 | 西陈村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 西陈村铺设主路、支路及背街小巷4cm沥青罩面12609.9㎡。 | 89 | 80 | 9 | 受益对象173户395人，其中脱贫户16户34人。 | 项目建成后，将有效提升涉及村基础设施现状，改善村庄面貌，提高群众满意度和幸福感，项目验收合格率达到100％，群众满意度≥90％。 | 项目完成后，将解决西陈村的路面破损、村民安全等问题，方便村民出行，改善村基础设施，提升村容村貌，改善居民生活环境，提高群众幸福感和满意度
13 | 周村区 | 城北路街道 | 2026年周村区城北路街道南谢社区道路提升改造项目 | 南谢社区 | 基础 | 新建 | 南谢社区 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 对社区新村内两条东西道路太阳能路、煤厂路破损道路共计8170平方米进行改造提升。煤厂路铺设沥青厚度8厘米，太阳能路混凝土厚度20厘米，沥青厚度8厘米。 | 129.4 | 120 | 9.4 | 受益对象303户1200人，其中脱贫户6户8人。 | 改善社区基础设施建设，方便居民群众生活出行，提升群众幸福感、满意度，项目验收合格率达到100％，群众满意度达到95％以上。 | 提升社区基础设施建设，方便居民出行，改善居民生活条件。
14 | 周村区 | 城北路街道 | 2026年周村区城北路街道大房村道路提升改造项目 | 大房村 | 基础 | 新建 | 大房村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 村内中心路东西道路硬化及沥青罩面工程长约716米，道路总面积5728平方米，厚度5厘米。 | 48.7 | 45 | 3.7 | 受益对象370户1230人，其中脱贫户14户16人。 | 改善村基础设施建设，方便村民生活及出行，提升群众幸福感、满意度，项目验收合格率达到100％，群众满意度达到95％以上。 | 提升村基础设施建设，改善村民生活条件。
15 | 周村区 | 城北路街道 | 2026年周村区城北路街道新民村馒头加工厂项目 | 新民村 | 产业 | 新建 | 新民村 | 2026年4月-12月 | 周村区农业农村局 | 在村委办公楼后院建设用地建设日产1吨标准化馒头加工厂，包括钢结构厂房建设350平方，馒头生产线设备购置等。 | 80 | 75 | 5 | 受益对象242户722人，其中脱贫户6户12人 | 增加村集体年收入5万元，提高脱贫享受政策户人口收入500元以上，带动周边村民就业和种植户增收，提升群众幸福感，满意度。项目验收合格率达到100％，群众满意度达到95％以上。 | 项目将带动相关村集体预计增收5万元，脱贫享受政策户人均增收500元以上，带动周边村民增加就业岗位。
[10 empty] | 合计 | 1819.99 | 1710 | 109.99