
淄博市周村区人民政府办公室

————————————

周村区人民政府办公室

关于印发2017年周村区雨污分流

改造工程实施方案的通知
周政办字〔2017〕98号

各街道办事处，周村经济开发区管委会，区政府有关部门，有关单位：

《2017年周村区雨污分流改造工程实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请结合工作实际，抓好贯彻落实。

周村区人民政府办公室

2017年8月14日

2017年周村区雨污分流改造工程实施方案
为加快推进2017年周村区雨污分流改造工程建设，妥善解决项目推进过程中遇到的困难和问题，确保2017年底城区雨污分流管道基本完成改造，特制定实施方案如下：

一、目标任务
依据《2016年山东省城市（县城）建设统计年报》，截至2016年底，我区共有城市雨污合流管道65.34公里，计划2017年底前全部完成改造，具体目标任务和完成时限详见《2017年周村区雨污分流改造工程计划安排表》（附件1）。

二、职责分工

1．各街道办事处、周村经济开发区管委会：系该项工程责任主体，要明确分管领导和具体责任人，具体实施辖区内雨污分流改造工程任务，负责工程监理和施工招投标、建设施工及工程质量、安全管理，及时协调解决项目推进过程中遇到的矛盾和问题，按时办理质量安全、施工许可等相关手续。

2．区住建局：负责工程总体方案和规划设计，对工程进展进行全面调度，根据进展情况对工程进行质量安全检查，为各街道办事处、经济开发区管委会提供工程技术服务和业务指导。

3．区城管执法局：负责配合各街道办事处、经济开发区管委会拆除影响工程建设的简易棚架、临时性建筑等设施。

4．区园林局：负责配合各街道办事处、经济开发区管委会对影响工程建设的园林绿化树木进行迁移和恢复。

5．区财政局：负责工程建设资金的筹集拨付。

6．区审计局：负责工程审计。

三、计划安排

1．大街街道办事处：2017年计划改造合流制管网10.936公里。其中2.794公里合流制管网8月底前完工，8.142公里合流制管网12月底前完工。

2．丝绸路街道办事处：2017年计划改造合流制管网17.977公里。其中10.76公里合流制管网8月底前完工，1.3公里合流制管网10月底前完工，5.917公里合流制管网12月底前完工。

3．永安街街道办事处：2017年计划改造合流制管网9.539公里。其中5.681公里合流制管网8月底前完工，3.858公里合流制管网12月底前完工。

4．青年路街道办事处：2017年计划改造合流制管网20.318公里。其中11.929公里合流制管网8月底前完工，2.3公里合流制管网10月底前完工，6.089公里合流制管网12月底前完工。

5．周村经济开发区管委会：2017年计划改造合流制管网6.57公里。其中4.61公里合流制管网10月底前完工，1.96公里合流制管网12月底前完工。

因特殊情况不能按时完成的，各街道办事处、周村经济开发区管委会应报经区政府研究同意后，将完成时限向后推迟，最晚于2018年6月底前完成雨污分流。

四、保障措施

为确保各项工程任务全面完成，各有关单位要高度重视，进一步明确职责，精心组织安排，抓好工作落实。要求如下：
一是加强领导，狠抓落实。要切实履职尽责，制定具体实施方案，细化措施，各责任单位要明确具体责任人，建立目标明确、分工科学、落实有力的工作机制，确保任务按照时间进度顺利完成。
二是严格监管，保证质量。按照“统筹兼顾、分类实施、保证重点”的原则，确保建设资金及时足额到位。要加强对工程质量和安全监督管理；建立完善的工程招投标、建筑材料、工程质量管理体系和责任追究办法，确保工程高标准、高质量建设，组织有关部门按照工程建设进度及时做好验收工作。对工程建设全过程跟进检查督导，通报工作进度，确保各项工作落到实处。
附件：2017年周村区雨污分流改造工程计划安排表
附件

2017年周村区雨污分流改造工程计划安排表
	序号
	合流管网项目名称
	长度

（公里）
	起止点
	管径
	改造前形式和材质
	完成
时限
	责任单位

	1
	丝织三厂
	0.8
	青年路以南，航东中心路以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	2
	天苑1#至3#
	0.57
	电厂路以南，长行后街以北
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	3
	天苑4-6、-1#至-7#
	1.367
	电厂路以南，长行后街以北
	400
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	4
	新鑫园小区
	0.9
	青年路1号巷北首
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	5
	劳动服务公司
	0.185
	丝绸路以西，翡翠园以南
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	6
	雄鹰集团拐角楼
	0.285
	电厂路以南，丝绸路以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	7
	青年路111号宿舍
	0.42
	青年路111号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	8
	建委宿舍
	0.144
	机场路以南，园林局以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	9
	邮电局宿舍
	0.178
	邮南街以北，邮电局以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	10
	雄鹰集团生活区西区
	0.97
	电厂路以南，长行后街以北
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	11
	青年路1号巷
	2.51
	青年路-新鑫园
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	青年路街道办事处

	12
	航东中心路
	1.32
	青年路-机场路
	300
	小街巷
	2017.8
	青年路街道办事处

	13
	长行街
	2.28
	电厂路-长行农贸贸市场
	300
	小街巷
	2017.8
	青年路街道办事处

	14
	恒星路199号院
	1.1
	恒星路199号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	15
	幸福园
	1.6
	恒星路以南，北新街以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	16
	灯塔生活区30号院
	0.09
	灯塔生活区30号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	17
	灯塔生活区31号院
	0.1
	灯塔生活区31号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	18
	灯塔生活区32号院
	0.11
	灯塔生活区32号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	19
	电厂一区
	0.516
	电厂路以南，永安北巷以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	20
	皮革社宿舍
	0.066
	机场路以南，北门街以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	21
	饮料泵厂宿舍
	0.265
	机场路以南，北门街以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	22
	淦河桥路
	0.056
	六中东侧
	300
	小街巷
	2017.8
	永安街街道办事处

	23
	北门街1号巷
	0.05
	樱桃园门前路
	300
	小街巷
	2017.8
	永安街街道办事处

	24
	电厂二区
	0.39
	东门路以西，恒星路以南
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	25
	利民花苑
	0.045
	东门路以西，恒星路以南
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	26
	祥和苑
	0.36
	东门路以西，北新街以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	27
	灯塔生活区1-4号院
	0.35
	灯塔生活区1-4号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	28
	焊条厂宿舍
	0.095
	新建路以北，永安南路以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	29
	永安南路2-6号院
	0.168
	永安南路2-6号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	30
	宏信一宿舍
	0.14
	新建路以南，六中西侧
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	31
	永安北路1号巷
	0.18
	机场路-电厂路
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	永安街街道办事处

	32
	正阳路
	1.14
	庆淄路
	G309国道
	
	雨污混流
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	33
	梅园路
	0.33
	太和路
	新建路
	
	雨污混流
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	34
	站北东路
	0.69
	太和路
	东陈路
	
	雨污混流
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	35
	太和路
	0.9
	丝绸路
	正阳路
	
	雨污混流
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	36
	汽修厂宿舍
	0.16
	太和路以北，正阳路以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	37
	农药厂宿舍
	0.1
	太和路以南，正阳路以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	38
	丝织五厂宿舍
	0.31
	新建路以南，航校铁路以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	39
	毛纺厂宿舍
	0.1
	党校路南首
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	40
	党校宿舍、钨钼丝宿舍、教师进修学校
	0.39
	党校路中段
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	41
	农信宿舍
	0.43
	太和路以北，加油站对过
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	42
	第二织染厂
	0.29
	站北路以南，车站路以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	43
	清香斋生活区
	0.15
	太和路以南，万泰锦绣天成以北
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	44
	外贸宿舍
	0.18
	太和路以南，加油站对过
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	45
	商业储运站宿舍
	0.13
	太和路以南，万泰锦绣天成以北
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	46
	邹平储运站宿舍
	0.2
	 小马路街以北，车站以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	47
	纺织大厦宿舍
	0.08
	站北路以北，步行街以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	48
	军民路4号院
	0.26
	军民路4号
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	49
	燃料公司宿舍
	0.3
	站北路以南，丝绸路南首
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	50
	农机、生资宿舍
	0.53
	站北路以南，正阳路以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	51
	丝织二厂宿舍
	1.6
	站北路以北，车站路北首
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	52
	铁路四局宿舍
	0.7
	站北路以北，铁路以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	53
	土产公司宿舍
	0.7
	中和街以南，步行街以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	54
	无线电七厂
	0.23
	站南路以南，沙发市场以北
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	55
	房屋修建公司
	0.2
	市中医院对过
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	56
	百批宿舍
	0.08
	东门路150号
	301
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	57
	航校铁路道路
	0.58
	新建路-太和路
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	丝绸路街道办事处

	58
	辛街
	0.15
	王家场
	涿河桥
	
	雨污混流
	2017.8
	大街街道办事处

	59
	张家胡同
	0.33
	丝市街-新建路
	500
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	60
	服装五厂
	0.32
	G309以北，实验学校以东
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	61
	鸿泰宿舍
	0.09
	北至南下河街，东至顺园节
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	62
	电大宿舍
	0.04
	北至新建西路，西至汇龙街
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	63
	保安街16#、17#
	0.123
	站北路以北，保安街以西
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	64
	书香园西路
	0.395
	和平路-育才路
	300、500
	小街巷
	2017.8
	大街街道办事处

	65
	太乙门街
	0.67
	东至东门路，西至南长行街
	300、500
	小街巷
	2017.8
	大街街道办事处

	66
	区医院宿舍
	0.282
	东至南长行街，西至辛街
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	67
	和平生活区
	0.174
	下河街南首
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	68
	石油公司宿舍
	0.22
	西南路以西，部队油库以南
	300
	老旧小区管网
	2017.8
	大街街道办事处

	69
	太和路东段
	1.3
	正阳路
	昼翔路
	
	雨污混流
	2017.10 
	丝绸路街道办事处

	70
	丝绸路雨水管
	1.36
	恒星路
	新华大道
	600
	水泥混凝土管
	2017.10 
	周村经济开发区管委会

	71
	赫达路
	1.5
	恒星路
	新华大道
	
	
	2017.10 
	周村经济开发区管委会

	72
	周长路方沟
	0.85
	新华大道
	石庙村
	600×800
	砖砌方沟
	2017.10 
	周村经济开发区管委会

	73
	城北路
	0.9
	丝绸路
	正阳路
	
	雨污混流
	2017.10 
	周村经济开发区管委会

	74
	恒星路东段
	2.3
	正阳路
	经开区界
	
	雨污混流
	2017.10 
	青年路街道办事处

	75
	顺河街
	0.4
	大街
	关边窑
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	76
	王家场 
	0.14
	南长行街
	辛街子
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	77
	下园街
	0.12
	顺园街
	南下河
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	78
	泉子崖
	0.17
	油坊街
	涿河桥
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	79
	油坊街
	0.78
	309国道
	泉子崖
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	80
	太平南街
	0.35
	顺园街
	十字路口
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	81
	太平北街
	0.29
	南下河
	太平南街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	82
	太平西街
	0.2
	太平南街
	和平路
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	83
	关边窑
	0.15
	顺河街
	北门街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	84
	太平东街
	0.35
	石崖
	十字路口
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	85
	丝市街
	0.12
	长行街
	保安街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	86
	水胡同
	0.05
	大街
	绸市街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	87
	顺园街
	0.14
	和平路
	下园街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	88
	绸市街
	0.23
	水胡同
	新建路
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	89
	杨树行子
	0.44
	育才路
	新建西路
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	90
	崩星地
	0.55
	蔡家场
	和平街
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	91
	民主东胡同
	0.34
	太乙街
	站北路
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	92
	和平街
	0.677
	和平路
	城南路
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	93
	爱国新村
	0.31
	和平路
	爱国新村1号巷
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	94
	王家庄1号巷
	0.314
	和平路
	爱国新村2号巷
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	95
	王家庄2号巷
	0.337
	和平路
	爱国新村2号巷
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	96
	王家庄3号巷
	0.523
	和平路
	爱国新村2号巷
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	97
	催大路
	0.22
	309国道
	催化剂
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	98
	前进路
	0.455
	新建路
	淦河北
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	99
	大庄路
	0.486
	309国道
	催化剂
	
	雨污混流
	2017.12
	大街街道办事处

	100
	西市场
	0.28
	新建路
	大通街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	101
	凤阳路
	0.7
	青年路
	机场路
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	102
	通济街
	0.35
	汇龙桥
	永安路
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	103
	青年路
	0.51
	周长路
	涿河桥
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	104
	北边家胡同
	0.15
	顺河街
	北门街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	105
	北王家胡同
	0.06
	新建中路
	王家胡同
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	106
	德新街
	0.26
	东顺河街
	水胶场
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	107
	北旗杆胡同
	0.15
	顺河街
	北门街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	108
	老龙窝
	0.17
	新建中路
	北长行街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	109
	大同街
	0.31
	永安路
	北下河
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	110
	郑家路
	0.323
	永安路
	西北街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	111
	永盛路
	0.369
	永安路
	永盛街
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	112
	永盛二路
	0.226
	永盛路
	永盛三路
	
	雨污混流
	2017.12
	永安街街道办事处

	113
	丝绸路南段
	0.7
	站北路
	新建路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	114
	东街南段
	0.7
	站北路
	新建路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	115
	中和街
	0.35
	步行街
	东门路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	116
	市南盘龙街
	0.33
	周隆路
	市南路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	117
	昼翔路
	0.327
	太和路
	机场路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	118
	孟家堰工业园路
	1.5
	沙发市场
	庆淄路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	119
	市南中心路
	0.8
	周隆路
	市南路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	120
	南太和中心路
	0.5
	太和路
	站北路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	121
	站南路
	0.32
	货场支路
	站南西路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	122
	胜利一号巷
	0.11
	市南路
	站南西路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	123
	市南路
	0.28
	市南小学
	东门路
	
	雨污混流
	2017.12
	丝绸路街道办事处

	124
	丝绸路中段
	1.8
	新建路
	电厂路
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	125
	东街北段
	1.12
	新建路
	机场路
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	126
	邮南路
	0.52
	丝绸路
	东街
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	127
	唐槐街
	0.6
	电厂路
	恒星路
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	128
	航东一号巷
	0.37
	东民路
	青年路
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	129
	东民路
	0.75
	丝绸路
	米河桥
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	130
	西马路
	0.569
	电厂路
	恒星路
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	131
	航东中心北路
	0.36
	青年路
	西马广场
	
	雨污混流
	2017.12
	青年路街道办事处

	132
	东门路雨水方沟
	1.3
	恒星路
	新华大道
	800×1500
	砖砌方沟
	2017.12
	周村经济开发区管委会

	133
	东门路雨水管
	0.66
	南闫村
	新华大道
	400
	水泥混凝土管
	2017.12
	周村经济开发区管委会

	
	
	65.34
	
	


———————————————————————————————

抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委办，区人武部，区法院，

      区检察院。

———————————————————————————————

周村区人民政府办公室                   2017年8月15日印发

———————————————————————————————
7
—  4  —


