# 周村区司法局2021年第三季度《政府工作报告》

# 进展成效与后续举措

| 序号 | 任务目标 | 进展成效 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.开展2021年度行政执法专项督察工作。对行政处罚事项“不罚清单”“减罚清单”的落实情况进行重点督查。 2.结合1-3季度回访情况和备案系统的计划报备情况，对涉企执法情况进行通报，发现问题及时督促整改。 3.督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果。 4.对三季度各部门适用“不罚清单”“减罚清单”做出的处罚事项进行调度，并根据省市统一部署，及时对清单内容进行动态调整。 | 1.印发通知，开展2021年度行政执法专项督察工作。对行政处罚事项“不罚清单”“减罚清单”的落实情况和行政指导工作开展情况等进行重点督查。 2.结合1-3季度回访情况和备案系统的计划报备情况，对涉企执法情况进行通报，发现问题及时督促整改。 3.督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果，并通过政府网站公开。 4.贯彻落实《山东省司法厅关于印发 <山东省轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚事项清单（2021 年版）>的通知》要求，组织相关部门对不罚清单进行动态调整。 | 1.完成2021年度行政执法案卷评查工作。 2.结合4季度回访情况和备案系统的计划报备情况，对涉企执法情况进行通报，发现问题及时督促整改。 3.督促各行政执法部门及时备案季度、月度执法计划和执法结果，并制定下一年度的执法计划。 4.对四季度及本年度各部门适用“不罚清单”“减罚清单”做出的处罚事项进行调度。并根据省市统一部署，及时对清单内容进行动态调整。 |
| 2 | 1.召开镇（街道）重大行政决策重大项目合法性审查工作座谈会，推进镇（街道）合法性审查工作。 2.对承办部门提交的重大行政决策进行合法性审查。 3.以示范创建为契机，积极培树我区法治政府建设典型，做好对上争取工作。 4.适时调整区政府网站栏目设置。督促镇（街道）、区直部门按照年度工作要点做好落实。 | 1.7月1日，组织区应急局、交通运输局、大数据局等各决策承办单位召开工作推进会。介绍了承办决策事项的工作进展情况，详细解读了相关考核要求，并就相关问题建议开展交流探讨。7月2日上午，召开镇（街道）重大行政决策重大项目合法性审查工作座谈会，对印发的《关于全面推行镇街重大行政决策重大项目合法性审查和行政执法指导监督机制的意见（试行）》进行深入解读，并对议题、重大行政决策、合同的合法性审查相关内容作出详细的业务指导。 2.目前，已对应急管理局提交的1项重大行政决策进行合法性审查。 3.召开法治政府建设示范创建工作推进会，完成创建省级法治政府建设示范区100项指标的填报工作。积极做好对上争取工作，周村区已通过市级审核并向省司法厅推荐申报。 4. 对全区政务公开工作进行日常监测、定期评估，对镇街道、部门工作落实情况实行周调度、月通报制度，并对工作完成滞后的部门单位单独发函调度。对政府信息公开栏目设置进行了新一轮的更新完善，先后调整45个栏目。8月份新制作“重大建设项目”、“政策解读”、“政府常务会议”、“机构职能”、“双随机一公开”5个专题专栏，更有利于群众查找。 | 1.督促承办部门履行重大行政决策程序，提交进行合法性审查，出具合法性审查报告。 2.围绕法治政府建设示范创建开展法治督察，将法治政府建设列入法治建设考核重点内容。 3.督促镇（街道）、区直部门按照年度工作要点做好落实。做好政务公开年度考核工作。 |