周村区自然资源局2020年度《政府工作报告》事项执行与监督

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 主要预期目标 | 具体措施 | 完成  时间 | 责任单位 | 分管  领导 | 第1季度  任务目标 | 第2季度  任务目标 | 第3季度  任务目标 | 第4季度  任务目标 |
| 15 | 扎实做好闲置低效土地盘活利用，有序推进园区建设涉及村庄搬迁，为项目落地腾出空间。 | ①加快关停企业闲置土地处置。根据市政府办公室《关于加快关停企业闲置土地处置工作的意见，利用3至4年时间全面完成关停企业闲置土地处置盘活任务，其中2020年完成30%，2021年完成60%，2022年完成90%，2023年全面完成。  ②扎实推进周村经济开发区园区内村庄搬迁工作，招商引资推进项目进展。 | 年内 | **区自然资源局**  各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会 | 耿 峰 | 进行核查、拟定方案 | ①“一地一策”制定方案，推进土地盘活利用，完成任务量的10%。  ②推进园区内新民、陈桥、蒋家、礼官、南闫、小房搬迁工作，为项目腾出用地空间。 | ①完成闲置土地处置任务量的20%。  ②基本完成经济开发区园区内新民、陈桥、蒋家、礼官、南闫、小房村搬迁工作，为项目腾出用地空间。 | 完成闲置土地处置任务量30%的年度目标任务。 |
| 21 | 围绕打造“四位一体”发展先行示范区、“济淄同城化”发展先行示范区，从规划建设管理、基础设施建设、产业发展布局、公共服务配套、生态体系建设等方面，高水平谋划周村发展。 | 根据全市规划空间布局安排，配合各专业主管部门适时完善专项规划编制。 | 年内 | 区自然资源局  （周村规划管理  办公室） | 耿 峰 | 根据全市规划空间布局安排，配合各专业主管部门适时完善专项规划编制 | 根据全市规划空间布局安排，配合各专业主管部门适时完善专项规划编制。 | 根据全市规划空间布局安排，配合各专业主管部门适时完善专项规划编制。 | 根据全市规划空间布局安排，配合各专业主管部门适时完善专项规划编制。 |
| 配合完成全市国土空间规划编制，同步启动王村镇、南郊镇国土空间规划编制，持续优化城市发展空间布局。 | ①配合市自然资源局完成全市国土空间规划编制。  ②配合指导王村镇和南郊镇人民政府开展编制镇国土空间规划。 | 年内 | **区自然资源局**  **（周村规划管理**  **办公室）**  王村镇  南郊镇 | 耿 峰 | 1. 根据市自然资源局项目进度做好相关配合工作 2. 根据市国土空间规划编制进度配合指导王村镇和南郊镇人民政府及时启动镇空间规划编制 | ①根据市自然资源局项目进度做好相关配合工作；  ②根据市国土空间规划编制进度配合指导王村镇和南郊镇人民政府及时启动镇空间规划编制。 | ①根据市自然资源局项目进度做好相关配合工作；  ②根据市国土空间规划编制进度配合指导王村镇和南郊镇人民政府及时启动镇空间规划编制。 | ①根据市自然资源局项目进度做好相关配合工作；  ②根据市国土空间规划编制进度配合指导王村镇和南郊镇人民政府及时启动镇空间规划编制。 |
| 做好城区重要地段控制性详细规划编制，完善以周隆路、正阳路为轴线的新空间规划和业态布局。 | ①选取重要地段开展控制性详细规划编制。  ②完善周隆路沿线城市设计。  ③完善正阳路沿线城市设计。 | 年内 | 区自然资源局  （周村规划管理  办公室） | 耿 峰 | 1、配合区政府选取重要地段开展控制性详细规划编制  2、完善周隆路沿线城市设计  3、完善正阳路沿线城市设计 | ①选取重要地段开展控制性详细规划编制。  ②完善周隆路沿线城市设计。  ③完善正阳路沿线城市设计。 | ①选取重要地段开展控制性详细规划编制。  ②完善周隆路沿线城市设计。  ③完善正阳路沿线城市设计。 | ①选取重要地段开展控制性详细规划编制。  ②完善周隆路沿线城市设计。  ③完善正阳路沿线城市设计。 |
| 实施文化赋能行动，把周村独具特色的丝绸文化、商埠文化、老字号文化、“一马三司令”红色文化融入城市规划和产业布局，展现“精致、大气、时尚”的城市气质。 | 围绕周村特色文化塑造独具地方特色的城市风貌，融入市国土空间规划内容，在具体的项目审批中注重特色文化的塑造。 | 年内 | 区发展改革局  区文化和旅游局  **区自然资源局**  **（周村规划管理**  **办公室）** | 耿 峰 | 根据市国土空间规划编制进度适时配合相关专题研究；在具体的项目审批中注重特色文化的塑造 | 根据市国土空间规划编制进度适时配合相关专题研究；在具体的项目审批中注重特色文化的塑造。 | 根据市国土空间规划编制进度适时配合相关专题研究；在具体的项目审批中注重特色文化的塑造。 | 根据市国土空间规划编制进度适时配合相关专题研究；在具体的项目审批中注重特色文化的塑造。 |
| 22 | 坚持把城市当作景观来设计、把全域当作公园来打造，统筹做好“山青”“水秀”“林绿”“景美”四篇文章。 | ①制定《周村区公园城市建设实施意见》。  ②对新建路、恒星路等道路进行绿化提升改造。按照海绵城市标准，分步实施人民广场、天香公园等11个城市老旧公园、游园改造提升。  ③完成周隆路、G309国道等环城绿道建设，完成高速高铁两侧约31公里生态廊道建设。  ④每年建设功能全面的6-8个社区公园、口袋公园，增加城市绿化景观。 | 年内 | **区自然资源局**  区住房城乡建设局  区交通运输局  区林业服务中心  区园林绿化服务中心 | 耿 峰 | / | ①完成王村镇西道村生态修复治理任务，开工建设黑山山体绿化治理项目，完成西外环、机场路东段绿化两条道路绿化，完成前进、机场路、丝绸路游园建设。  ②完成高速高铁两侧绿化。  ③按照《淄博市公园城市建设实施意见》开展前期调研工作。  ④实施米河路、丝市街提升改造工程。 | ①推进黑山山体绿化治理项目建设。  ②完成西马游园等老旧公园改造提升建设。  ③完成米河路、丝市街提升改造工程。制定《周村区公园城市建设实施意见》。 | 完成新建路、恒星路等道路绿化提升改造，11个城市老旧公园，周隆路、G309国道等环城绿道建设，游园改造提升，高速高铁两侧生态廊道建设，6-8个社区公园、口袋公园，增加城市绿化景观等项目年度目标任务。 |