2022年二季度全区经济社会发展主要目标任务完成情况表

三、聚焦实现更高质量发展目标，着力在优化产业生态上争做表率、争当标杆

| 序 号 | 年度目标 |  | 第2季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 加速产业集群发展 | 聚焦行业头部企业、产业链条顶端要素，坚持对内培育和对外引进两手抓、两促进，聚力打造高端产业集群。 | ①加强企业培育力度，指导符合条件的企业申报瞪羚、专精特新等荣誉称号，引导企业开展科技创新，建设工业设计等创新平台。 ②以长三角、珠三角、京津冀、西南等地区为重点地区，落实每月至少1次区领导带队招商制度，积极开展产业链专题招商、精准招商等，洽谈对接合作项目。 | 丁 军 | 区工业和信息化局 区投资促进中心 | 积极落实区领导带队外出招商制度，4月份受疫情影响，重点进行项目线上对接，由区主要领导与氢蓝时代、火山引擎等举行线上视频会议，积极推进项目进展；5月份由区长李晓红带队积极走出去，赴深圳地区拜访相关重点企业；6月份区委书记李德刚带队赴青岛开展招商活动；区长李晓红带队赴南京、无锡、苏州等拜访软通动力等十余家企业，深入洽谈对接合作项目。 | 完成 |
| 12 | 加速产业集群发展 | 对接抓好线路板终端产业园等重点项目招引落地，新引进过亿元产业项目25个左右，省外到位资金45亿元以上（其中文昌湖引进项目4个、省外到位资金5亿元）。 | 结合我区产业规划及布局，以我区重点园区为主要载体，吸引更多优质企业来周投资，推动合作项目落地开花。二季度累计新引进过亿元项目12个，省外到位资金22亿元。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 立足我区产业布局及发展方向，依托三大园区载体作用，深入对接相关镇办、园区，梳理编制形成周村区招商地图。首批共筛选可利用厂房7处、可利用楼宇13处、可利用地块21宗。并在“投资周村”公众号发布，开设“招商地图•云上选址”服务平台，主要分为“周村区情”、“周村区产业介绍”及“周村区可利用资源情况”3个模块。二季度累计新引进过亿元项目15个，省外到位资金26.3亿元（上报数）。 | 完成 |
| 14 | 持续培育壮大新经济 | 对接引入杭州嘿小屋等前沿数字经济平台，全力抓好方达电商园、淄博数字经济港、齐鲁数谷招商运营，培育壮大路米科技等优质数字经济企业。 | 持续优化我区营商环境，聚焦引进一批发展潜力好、科技含量高、市场前景优的数字经济重点项目，同时积极对接本地数字经济优质企业，及时掌握企业发展现状及诉求，通过各项要素保障服务，保障企业做大做强。 | 丁 军 | 区投资促进中心 南郊镇政府 青年路街道办事处 淄博大学城发展中心 | 围绕淄博数字经济港项目，进一步对接洽谈，达成一致意向，目前项目正在进行招商运营工作。严格落实护商专员制度，深入路米科技（江苏）有限公司、玉韦耶克物联有限责任公司、山东方达电子商务园有限公司等本地数字经济优质企业调研，详细了解企业发展现状、业务板块及对外合作诉求等，充分发挥招商引资纽带作用，积极为企业对外合作牵线搭桥，助力本地公司做大做强。 | 完成 |