附件

2023年一季度全区经济社会发展主要目标任务完成情况表

二、以融合为导向，走一体推进之路，在区域协调发展上加压奋进

| 序 号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 抓好乾瑞医药产业园、檀林文化创意产业园等13个园区精准招商运营，加快中国电子服务型制造产业示范园、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地、安澜5G通讯等项目建设。 | ①中国电子服务型制造产业示范园一期部分竣工；淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目主体结构施工；安澜5G通讯项目办理土地手续。②聚焦乾瑞医药产业园、檀林文化创意产业园等13个园区，与淄博大学城发展中心进一步详实闲置资源情况。对于闲置面积较大，可用于招引过亿元项目的进行重点标注和策划。 | 丁 军 | 区发展改革局 区投资促进中心 淄博大学城发展中心 | 在前期摸底调研的基础上，通过实地走访+镇办园区核实的模式，将大学城园区内可利用资源进行整理，已整理可利用楼宇约16.9万㎡，可利用厂房约22.7万㎡，编入2023年周村招商地图，近期将对外公布，届时将通过线下、线上双向招引，助力园区高质量发展。 |  |

三、以产业链为重点，走集群发展之路，在资源要素耦合上加力提速

| 序 号 | 年度目标 | 第1季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否 完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 借势我区列为全市智能装备产业链主导区县、全市预制食品高质量发展产业带和企业聚集区，对接招引行业头部企业、细分市场顶尖企业、科技型中小企业，带动上下游配套产业在我区布局。 | 依托针对长三角、京津冀、西安等重点装备制造聚集区，积极组织区领导外出考察活动，打造一季度开门红；开展智能装备、预制菜产业专项护商行动，积极走访重点企业，做好护商服务工作。 | 丁 军 | 区投资促进中心 区工业和信息化局区商务局 | 立足我区智能装备制造优势，主要瞄准产业链龙头企业和重要产业机构，一季度，区领导带队先后赴上海、南京、北京、西安、成都、武汉等地开展招商活动，先后拜访了深兰科技（上海）有限公司、上海高仙机器人科技有限公司、南京硅基智能科技有限公司、中科产创（北京）科技有限公司、陕鼓集团、西安近代化学研究所、金堆城钼业股份有限公司、西北工业研究院等20余家企业和机构。针对智能装备、预制菜等重点产业深入实施护商制度，先后赴知味斋、金石机器人、伯特利、誉腾医疗等企业调研。 |  |
| 24 | 力争新引进过亿元项目30个以上，省外到位资金50亿元以上。 | 力争新引进过亿元项目5个以上，省外到位资金7亿元以上。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 深入开展重大项目招引和落地服务 “春季攻势”专项行动，1-2月份新引进过亿元项目6个，省外到位资金8.9亿元，1季度预计新引进过亿元项目9个，省外到位资金13亿元（上报数）。 |  |