附件

2023年二季度全区经济社会发展主要目标任务完成情况表

二、以融合为导向，走一体推进之路，在区域协调发展上加压奋进

| 序 号 | 年度目标 | 第二季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 抓好乾瑞医药产业园、檀林文化创意产业园等13个园区精准招商运营，加快中国电子服务型制造产业示范园、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地、安澜5G通讯等项目建设。 | ①中国电子服务型制造产业示范园二期办理施工手续；淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目主体与二次结构施工；安澜5G通讯项目完善规划、施工手续。②会同淄博大学城发展中心积极对接各园区，进一步明确可利用厂房信息。与区领导外出招商相结合，积极赴京津冀、长三角、珠三角考察拜访，对接优质企业，积极吸引优质项目落地。 | 丁 军 | 区发展改革局 区投资促进中心 淄博大学城发展中心 | 与大学城发展中心对接可利用资源信息，并在投资周村发布；促成区领导赴北京、南京、厦门拜访中科产创（北京）、南京硅基智能、集美大学等企业、高校，深度链接京津冀、珠三角高端资源要素，推动大学城打造产业高质量发展高地。 | 完成 |

三、以产业链为重点，走集群发展之路，在资源要素耦合上加力提速

| 序 号 | 年度目标 | 第二季度 任务目标 | 分管 区领导 | 责任单位 | 进展情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 借势我区列为全市智能装备产业链主导区县、全市预制食品高质量发展产业带和企业聚集区，对接招引行业头部企业、细分市场顶尖企业、科技型中小企业，带动上下游配套产业在我区布局。 | 依托全市预制食品高质量发展产业带沿线，开展专项闲置资源摸底调研，为预制菜产业发展做好腾挪和产业空间储备；持续瞄准重大项目，突出产业链集群招商、龙头企业链式招商，深入走访本地装备制造、预制菜产业龙头企业，储备重点招商项目。 | 丁 军 | 区投资促进中心 区工业和信息化局区商务局 | 一是围绕预制食品产业发展，进行闲置资源摸底，并将闲置资源情况在投资周村发布；二是围绕智能装备制造产业，积极促成党政主要负责同志赴北京、西安、武汉等地拜访华工激光、四川腾盾科创、金堆城钼业等行业龙头企业形成一批在谈项目，并实地走访西铁城、泰鼎、三金玻璃、澳周石油等龙头企业，积极探索招商合作路径，拓展产业发展空间。 | 完成 |
| 24 | 力争新引进过亿元项目30个以上，省外到位资金50亿元以上。 | 力争新引进过亿元项目12个以上，省外到位资金20亿元以上。 | 丁 军 | 区投资促进中心 | 上半年，预计我区实际到位省外资金27亿元，新引进过亿元项目17个。 | 完成 |