## Sheet1
周村区交通运输局2023年民生实事办理情况成效（截止至2023年6月）
填报单位：周村区交通运输局
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 进展情况 | 下一步推进措施
9 | 优化城乡快递服务品质 | 优化城乡快递节点布局，规划建设1处快递分拨中心，新增智能快件箱格口2000个、快递服务备案网点10处，新建小区快递点配套率100%，新建成农村快递综合服务标准化站点30个，推进快递网络扩容升级，实现快递便民惠民新突破。 | 1.淄博万创快递业分拨中心车间主体及配套设施基本完工，等待相关部门的验收。2.优化城乡快递服务品质，优化城乡快递节点布局，完成大庄社区和淄博晶优光伏公司的智能快递柜安装工作。3.对城镇新建成农村快递综合服务标准化站点工作持续推进中。 | 1.组织好相关快递公司入驻淄博万创快递分拣中心。2.协调好相关小区的物业，做好下一步智能快递柜的工作。3.按计划新建成农村快递综合服务标准化站点工作
20 | 优化提升公共交通 | 新增1条公交线路，开通1条定制公交线路，增加1条晚间延时运行线路，调整优化2条公交线路。 | 1.开通小义乌商品城至文昌湖花海的旅游公交线路177路并对其进行跟踪监管。2.开通中医院新院区至张店柳泉路院区定制公交1条。3.160路公交已正常夜间运营。4.3条公交（10路、130路、59路）已完成线路优化。 | 对已开通、优化线路进行跟踪监管。