
淄博市周村区人民政府办公室

周政办字〔2014〕10号

————————————
周村区人民政府办公室

关于开展周村区2014年农村妇女

两项疾病免费筛查工作的通知
各镇政府、街道办事处，经济开发区管委会，区政府有关部门，有关单位：

为农村适龄妇女免费筛查两项疾病（乳腺癌、宫颈癌）项目，是区十七届人大二次会议确定的为民所办十件实事之一，是保障农村妇女身体健康的重要措施。该项目自2013年起，连续实施三年，每年完成3000人筛查任务。为确保筛查工作顺利开展，现就有关事宜通知如下：

一、项目目标

（一）完成3000名农村户籍妇女乳腺癌、宫颈癌筛查工作。

（二）医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查人员培训覆盖率达到90%以上。

（三）逐步提高农村妇女自我保健意识，妇女乳腺癌、宫颈癌防治知识知晓率达到70%以上。

二、项目对象与内容

（一）项目对象：

35—64岁的周村区农村户籍妇女。

（二）项目内容：

1.乳腺癌检查

（1）乳腺临床检查和乳腺彩色B超检查：对接受检查的妇女均进行乳腺的视诊、触诊和乳腺彩色B超检查。

（2）乳腺钼靶X线检查：对乳腺彩色B超检查可疑或异常者进行乳腺钼靶X线检查。

2.宫颈癌检查

（1）妇科检查：包括盆腔检查。

（2）宫颈脱落细胞液基细胞学（TCT）检查：包括刷取、固定、TCT制片、巴氏染色以及采用TBS描述性报告对宫颈脱落细胞进行评价。

（3）阴道镜检查：对宫颈脱落细胞检查结果可疑者或异常者进行阴道镜检查。

（4）组织病理学检查：对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查。

三、项目实施方法、时间和筛查数量

（一）实施方法：目标人群采取整群随机抽样方法，2013年已筛查过的人群不再参加2014年筛查。

（二）实施时间：2014年4月10日—5月30日。

（三）筛查数量：各镇、街道、经济开发区筛查任务数附后。

四、实施步骤和时间

（一）调查摸底、宣传培训阶段（2014年4月10日前）

各镇、街道、经济开发区要切实做好辖区内项目的宣传发动、人员组织、登记管理及《乳腺癌、宫颈癌自愿免费检查知情同意书》的发放等工作；充分利用形式多样的宣传方式，广泛开展相关政策和妇女健康知识宣传，提高广大妇女预防“两癌”知识的知晓率和自觉参与免费筛查工作的积极性。区卫生局要加强对筛查机构专业技术人员的业务培训，确保严格按规定操作完成各项检查，切实提高筛查质量。
（二）组织实施阶段（2014年4月10日—5月30日）

各相关部门及项目实施单位根据要求，全面启动筛查工作；镇适龄农村妇女持《户口簿》和《乳腺癌、宫颈癌自愿免费检查知情同意书》到镇卫生院按照查体流程进行体检；街道适龄农村妇女持《户口薄》和《乳腺癌、宫颈癌自愿免费检查知情同意书》到区妇幼保健院按照查体流程进行体检;项目实施单位要及时将筛查情况反馈至各镇、街道、经济开发区，由各镇、街道、经济开发区做好本辖区内适龄农村妇女筛查督促工作，确保2014年筛查任务保质保量完成。
（三）质控及信息收集阶段（2014年4月—6月）

对承担乳腺癌、宫颈癌筛查任务的机构进行质控管理，规范操作流程，复核检查结果；各承担项目实施单位负责将乳腺癌、宫颈癌统计表报区卫生局。

五、保障措施

（一）透明管理，接受监督。我区免费为35—64岁农村妇女进行乳腺癌、宫颈癌筛查，各有关单位收取规定服务项目之外的其他服务费用，需征得妇女本人或家属同意。筛查出的可疑及阳性病例需做进一步诊断治疗的，费用自理。为接受社会和群众监督，在区卫生局设立投诉电话：6195129。

（二）高度重视，严格考核。项目组织实施情况作为年度考核重要内容，纳入各镇、街道、经济开发区年度目标责任考核指标体系。

（三）明确职责，密切配合。各镇、街道、经济开发区、区财政局、区卫生局、区妇联、区公安分局、区审计局及项目实施单位要按照《2013年周村区农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查项目实施方案》（周政办字〔2013〕16号）要求和“政府主导、部门合作”原则，加强统筹协调，强化组织领导，保证项目顺利实施。

附件：1.2014年周村区农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查

       数量分配表
      2.农村妇女乳腺癌检查项目统计表

      3.农村妇女宫颈癌检查项目统计表
周村区人民政府办公室
2014年3月25日
附件1

2014年周村区农村妇女乳腺癌、宫颈癌

免费筛查数量分配表
	单位
	指标任务数

	王村镇
	750

	南郊镇
	700

	北郊镇
	700

	经济开发区
	450

	丝绸路街道
	100

	青年路街道
	100

	大街街道
	100

	永安街街道
	100

	合   计
	3000


附件2
农村妇女乳腺癌检查项目统计表

单位（盖章） ：              单位主要负责人：               填表人：                          填报日期：     年    月    日 
	单位
	检查人数
	乳腺彩色B超检查
（人数）
	乳腺钼靶X线检查
（人数）
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	应查人数
	实查人数
	实查人数中接受过
乳腺癌检查的人数
	正常人数
	可疑/阳性
人数
	实查
人数
	正常
人数
	可疑/阳性
人数
	失访

人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	乳腺良性病变人数
	病理检查人数
	乳腺癌确诊人数
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	乳腺
增生
	乳腺纤维腺瘤
	乳腺炎
	乳腺导管内
乳头状瘤
	其他乳腺
良性疾病
	应查

人数
	实查

人数
	小叶
瘤变
	导管
原位癌
	微小
浸润癌
	浸润癌
	其他
	乳腺癌

治疗人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3
农村妇女宫颈癌检查项目统计表
单位（盖章） ：              单位主要负责人：               填表人：                      填报日期：    年    月     日

	单位
	检查人数
	宫颈脱落细胞检查（人数）
	醋酸/碘染色

（人数）

	
	
	巴氏分级
	TBS分类
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	应查

人数
	实查
人数
	实查人数中以往接受过宫颈癌检查的人数
	正常
人数
	报告
人数
	IIb级及以上
	报告
人数
	不典型鳞状上皮细胞
	低度鳞状上皮内病变
	高度鳞状上皮内病变
	鳞状细胞癌
	不典型腺上皮细胞
	不典型颈管腺细胞倾向瘤变
	颈管原位癌
	腺癌
	实查
	异常/可疑

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	阴道镜检查（人数）
	病理检查（人数）
	

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	应查
	实查
	异常/可疑
	应查
	实查
	CIN1
	CIN2
	CIN3
	原位腺癌（AIS）
	微小
浸润癌
	浸润癌
	其他
	宫颈病变治疗人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


———————————————————————————————
抄送：区委办，区人大办，区政协办，区纪委办，区人武部，区法院，
区检察院。
———————————————————————————————
周村区人民政府办公室                  2014年3月27日印发

———————————————————————————————

































PAGE  
—  4  —


