周村区商务局2020年《政府工作报告》事项执行与监督

一、主要预期目标

| 序 号 | 主要预期目标 | 具体措施 | 完成 时间 | 责任单位 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 社会消费品零售总额增长8%左右。 | ①联合区统计局指导好限额以上批零住餐上报数据真实有效，应报尽报。 ②每月15日开始对上月降幅较大的企业进行实地调研，查找存在问题、原因，尽快帮其解决。 | 年内 | 区商务局 （数据来源： 区统计局） | 社会消费品零售总额增长-20.5%。 | 社会消费品零售总额增长2.0%。 | 社会消费品零售总额增长6%。 | 社会消费品零售总额增长8%。 |

二、慎终如始坚持不懈，坚决打赢疫情防控人民战争

| 序 号 | 重点 工作 | 任务目标 | 具体措施 | 完成 时间 | 责任 单位 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 持之以恒抓好疫情防控。 | 动态完善疫情跨境输入防控举措，严格入境人员防控工作规范和流程，坚决堵住多点输入带来的风险敞口。 | ①做好境外在周来周人员及周村在境外人员摸排、信息登记、社会随访、集中隔离点安全管理等工作；会同镇（办）做好隔离期满人员的居家健康管理工作；做好新增入境人员安全管理工作。 ②加强与市疫情指挥部入境组沟通联系，做好境外返周人员的信息推送，及时推送交通部门转运，严格按照省、市相关要求做好入境来周人员“点对点”接运工作；对2月25日以来的入境人员建立“一人一册”，加强管控。 ③做好集中隔离人员和省外口岸隔离期满人员的健康检测及集中隔离点的消杀工作；根据预防控制工作需要，依法提出入境人员的隔离建议。 | 年内 | 区公安分局 区外办 区卫生健康局 区交通运输局 各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会 | 增设区委新冠肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）入境人员疫情防控工作组，建立工作机制，明确各责任单位职责分工，进一步加强联防联控，及时沟通和共享信息，确保防控措施落实到位。 | 细致人员摸排，严防境外疫情输入，“点对点”对接转运，从严落实隔离措施，对所有境外来周人员实行“三个一律”管控措施，迎接省、市督导组来周督导，认真做好入境人员管控工作。 | 细致人员摸排，严防境外疫情输入；加强信息传递，强化“点对点”对接转运；全程闭环管理，从严落实隔离措施。 | 动态完善疫情跨境输入防控举措，严格入境人员防控工作规范和流程，坚决堵住多点输入带来的风险敞口。 |
| 9 | 全面恢复经济社会秩序。 | 加大“六稳”“六保”工作力度，千方百计落实上级各项政策举措，推动各行各业复工复产提速扩面。 | ①积极对接工业企业各类政策，加大宣传力度，加强政策解读，引导企业参加线上展会，申报国家、省、市相关补贴扶持政策。 ②强化政策落实，推动职能内惠企政策加快落实，让企业应享尽享。 ③及时调度企业生产经营情况，协调解决企业困难和问题，确保企业运行稳定、稳中有进，实现工业经济目标。 | 年内 | 区发展改革局 区工业和信息化局 区商务局 | ①省重大项目、优选项目开工率100%，市重大项目31个开工,规上企业复工复产率100%。 ②积极落实工业企业复工复产各类政策，及时帮助企业解决复工复产问题，力促企业在最短的时间内产能得到恢复，确保全区经济稳定运行。 | ①53个区重点项目中30个项目开工。 ②积极对接并落实涉及工业企业各类政策，强化工业企业运行情况监测，协调解决企业生产经营困难，加快推动工业企业复工复产。 ③开展免费在线外贸大讲堂活动，及时反馈企业生产经营情况和困难问题。 | ①印发《周村区“六保三促”工作方案》，全力抓好产业链复产达产。 ②深入企业调研，排查原因、研究对策，助推企业各类政策应享尽享，力争重点企业复产率得到全面恢复。 ③组织外贸企业入驻1688平台、参加网上广交会等线上推广展会等。 | ①固定资产增长15%以上，及时为企业兑现城市基础设施配套费缓缴等优惠政策。 ②及时调度企业生产经营情况，确保企业运行稳中有进，实现工业经济目标。 ③做好外经贸政策宣传，组织外贸外资企业申报国家、省、市相关补贴扶持政策。 |

三、聚焦新旧动能转换，着力打造优质产业生态

| 序 号 | 重点 工作 | 任务目标 | 具体措施 | 完成 时间 | 责任 单位 | 第1季度 任务目标 | 第2季度 任务目标 | 第3季度 任务目标 | 第4季度 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 加快推动服务业提档升级。 | 依托方达电商园跨境平台和“齐鲁号”欧亚班列，拓宽境外营销渠道，持续提升贸易进出口水平。 | 做好跨境电商和欧亚班列政策宣传，帮助企业解决物流运输困难，拓宽营销渠道。 | 年内 | 区发展改革局 区商务局 | 做好欧亚班列政策宣传，组织企业参加在线培训活动，帮助企业解决物流运输困难。 | 依托省贸促会服务平台、网上广交会等线上展会，组织企业线上宣传推广产品，帮助企业扩大进出口。 | 联合保税物流园区和方达电商到企业宣传推广欧亚班列和跨境电商，帮助企业拓宽营销渠道。 | 摸底调研企业参加境外展会意向，及时向市商务局反馈，争取列入市商务局展会计划，同时做好省2021年展会宣传，帮助企业拓宽营销渠道。 |

注: 黑体字为牵头单位。

监督电话：6195131