周村区卫生健康局2021年第二季度民生实事项目

进展成效与后续举措

| 序号 | 任务目标 | 进展成效 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为全区6~8周岁适龄儿童开展口腔窝沟封闭防龋齿项目 | 1.5月13日确定项目实施医疗机构。 2.5月31日印发项目实施方案。 3.6月8日召开项目启动会。 4.组织项目实施：开展师生及家长健康教育，开展健康教育学校21个，完成400余名教师及家长和3764名适龄学生健康教育，开展窝沟封闭445人。 | 1.对接受窝沟封闭的学生及家长开展针对性的口腔健康教育。 2.开展适龄儿童窝沟封闭工作。 |
| 2 | 为全区70岁以上老年人免费接种三价流感疫苗 | 按程序准备对流感疫苗采购进行公开招标。 | - 制定项目实施方案 |